100

Contrato 1195 de 2016

Manizales 13 de marzo de 2017 E-2017**-**188

Señor

**JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA**

Supervisor Contrato Interadministrativo 1195

Ministerio de la información y las telecomunicaciones

Carrea 8va entre calles 12 y 13

Bogotá D.C

Asunto: **RETRASOS EN LA ENTREGA ETAPA DE INSTALACION.**

Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones establecidas en los contratos y convenios relacionados a continuación y teniendo en cuenta el cronograma que se encuentra en el anexo técnico denominado “Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WIFI”, en el que se identifican las metas asociadas a cada una de las etapas del proyecto, así como su plazo máximo, determinado así:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta N° | Fase | Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas | Plazo Máximo Entrega |
| 3\* | FASE 2: Instalación | Instalación y puesta en servicio del 50% de las Zonas Wi-Fi | tres (3) meses o hasta noventa (90) días calendario después de la suscripción del acta de inicio del proyecto |
| 3 | FASE 2: Instalación | Instalación y puesta en servicio del 100% de las Zonas Wi-Fi | tres (3) meses o hasta noventa (90) días calendario después de la suscripción del acta de inicio del proyecto |

\*Contratos o convenios con más de 100 zonas Wifi

Informa la interventoría que los operadores debían dar cumplimiento al cronograma de los contratos y convenios en las siguientes fechas (subrayado – fecha de entrega de zonas primer parte):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPERADOR** | **N° CONTRATO /CONVENIO** | **FECHA  ACTA INICIO** | **CANTIDAD DE ZONAS PRIMERA PARTE** | **FECHA DE ENTREGA DE ZONAS PRIMERA PARTE** | **ESTADO ACTUAL** |
| UNE | 1209 | 07/12/2016 | 6 | 07/03/2017 | Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos |
| UNE | 1200 | 07/12/2016 | 50 | 07/03/2017 | Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos |
| UNE | 1197 | 07/12/2016 | 10 | 07/03/2017 | Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos |
| UNE | 1208 | 07/12/2016 | 98 | 07/03/2017 | Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos |
| TELEBUCARAMANGA | 1211 | 07/12/2016 | 16 | 07/03/2017 | No entregaron |
| TELEBUCARAMANGA | 1199 | 09/12/2016 | 16 | 09/03/2017 | No entregaron |
| TELEBUCARAMANGA | 1201 | 07/12/2016 | 55 | 07/03/2017 | No entregaron |
| TELEBUCARAMANGA | 1198 | 09/12/2016 | 10 | 09/03/2017 | No entregaron |
| TELEBUCARAMANGA | 1210 | 07/12/2016 | 81 | 07/03/2017 | No entregaron |
| METROTEL | 1205 | 09/12/2016 | 18 | 09/03/2017 | No entregaron |
| METROTEL | 1203 | 09/12/2016 | 100 | 09/03/2017 | No entregaron |
| METROTEL | 1207 | 07/12/2016 | 60 | 07/03/2017 | No entregaron |
| ERT | 1204 | 09/12/2016 | 95 | 09/03/2017 | Entrega Parcial |

Por lo anterior en cumplimiento de nuestras obligaciones como interventores de los contratos y convenios relacionados en este documento informamos al MINTIC y al FONTIC el estado actual de las entregas de zonas por parte de los operadores.

Cordial saludo,

**JUAN CARLOS JIMÉNEZ SANZ**

Director

Interventoría Integral Promoción Urbana de las TIC a través de zonas wi-fi

Universidad de Caldas

Proyectó, Reviso y Aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano – Dirección Jurídica \_\_\_\_

Revisó y Aprobó: Rigoberto Madrid – Director Técnico \_\_\_\_\_