100

Contrato 1195 de 2016

Manizales 13 de marzo de 2017 E-2017-193

Señor

**JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA**

Supervisor Contrato Interadministrativo 1195

Ministerio de la información y las telecomunicaciones

Carrea 8va entre calles 12 y 13

Bogotá D.C

Asunto**: INFORME DE ENTREGAS ETAPA DE INSTALACION.**

Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones establecidas en los contratos y convenios relacionados a continuación y teniendo en cuenta el cronograma que se encuentra en el anexo técnico denominado “Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WIFI”, en el que se identifican las metas asociadas a cada una de las etapas del proyecto, así como su plazo máximo, determinado así:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta N° | Fase | Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas | Plazo Máximo Entrega |
| 3 | FASE 2: Instalación | Instalación y puesta en servicio del 50% de las Zonas Wi-Fi | tres (3) meses o hasta noventa (90) días calendario después de la suscripción del acta de inicio del proyecto |
| 3 | FASE 2: Instalación | Instalación y puesta en servicio del 100% de las Zonas Wi-Fi | tres (3) meses o hasta noventa (90) días calendario después de la suscripción del acta de inicio del proyecto |

Informa la interventoría que los operadores que han dado cumplimiento al cronograma de los contratos y convenios y sus anexos son los siguientes:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPERADOR** | **N° CONTRATO /CONVENIO** | **FECHA  ACTA INICIO** | **CANTIDAD DE ZONAS ENTREGADAS A LA FECHA** | **FECHA DE ENTREGA DE ZONAS PRIMERA PARTE** | **ESTADO ACTUAL** |
| ERT | 1196 | 07/12/2016 | 40 | 07/03/2017 | Entregaron todo |
| ERT | 1204 | 09/12/2016 | 32 | 09/03/2017 | Entrega Parcial |

En cuanto al convenio 1221 a pesar de tener como plazo de entrega el 15 de marzo de 2017, el mismo realizo la entrega parcial de 63 zonas, la cual no es válida para la interventoría teniendo en cuenta que no cumple con todos los requisitos de entrega.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPERADOR** | **N° CONTRATO /CONVENIO** | **FECHA  ACTA INICIO** | **FECHA DE ENTREGA DE ZONAS PRIMERA PARTE** | **ESTADO ACTUAL** |
| UNE | 1221 | 15/12/2016 | 15/03/2017 | Entrega parcial no válida pues no cumplen todos los requisitos |

Se informa además que la interventoría se encuentra realizando la revisión de la entrega hecha por el operado ERT en virtud al convenio 1196, único operador que al cumplió 100%.

Cordial saludo,

**JUAN CARLOS JIMÉNEZ SANZ**

Director

Interventoría Integral Promoción Urbana de las TIC a través de zonas wi-fi

Universidad de Caldas

Proyectó, reviso y aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano – Dirección Jurídica \_\_\_\_

Revisó y Aprobó: Rigoberto Madrid – Director Tecnico \_\_\_\_\_