100

Contrato 1195 de 2016

Manizales 14 de marzo de 2017 E-2017-201

Señora

**KAREN PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ**

Gerente de Proyecto

Metropolitana de Telecomunicaciones sociedad anónima

Empresa de Servicios Públicos - Metrotel S.A. ESP.

Calle 74 # 57-35

Barranquilla

Asunto: **RETRASOS EN LA ENTREGA ETAPA DE INSTALACION.**

Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones establecidas en los contratos y convenios relacionados a continuación y teniendo en cuenta el cronograma que se encuentra en el anexo técnico denominado “Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WIFI”, en el que se identifican las metas asociadas a cada una de las etapas del proyecto, así como su plazo máximo, determinado así:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta N° | Fase | Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas | Plazo Máximo Entrega |
| 3 | FASE 2: Instalación | Instalación y puesta en servicio del 100% de las Zonas Wi-Fi | tres (3) meses o hasta noventa (90) días calendario después de la suscripción del acta de inicio del proyecto |

Encuentra la interventoría que para los días siete (7) y nueve (9) de marzo debían dar cumplimiento al cronograma de los contratos y convenios respecto a la fase de instalación, lo anterior de acuerdo con la fecha de firma del acta de inicio de los diferentes contratos y convenios suscritos así:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPERADOR** | **N° CONTRATO /CONVENIO** | **FECHA  ACTA INICIO** | **CANTIDAD DE ZONAS PRIMERA PARTE** | **FECHA DE ENTREGA DE ZONAS PRIMERA PARTE** | **ESTADO ACTUAL** |
| METROTEL | 1205 | 09/12/2016 | 18 | 09/03/2017 | No entregaron |
| METROTEL | 1203 | 09/12/2016 | 100 | 09/03/2017 | No entregaron |
| METROTEL | 1207 | 07/12/2016 | 60 | 07/03/2017 | No entregaron |

Por lo anterior en cumplimiento de nuestras obligaciones como interventores de los contratos y convenios relacionados en este documento informaremos al MINTIC y al FONTIC el estado actual de las entregas de zonas por parte de Ustedes, con el fin de que se tomen las medidas que a bien considere el MINTIC.

Cordial saludo,

**JUAN CARLOS JIMÉNEZ SANZ**

Director

Interventoría Integral Promoción Urbana de las TIC a través de zonas wi-fi

Universidad de Caldas

Proyectó, Reviso y Aprobó: Katty Jhoana Rodríguez Lozano – Dirección Jurídica \_\_\_\_

Revisó y Aprobó: Rigoberto Madrid – Director Técnico \_\_\_\_\_