## GCC-TIC-FM-051
INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES |  |  |  |  | CÓDIGO: ME-DI-FO-019
FECHA: 11/01/2017
VERSIÓN: 02
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación | Periodo del Informe | Dependencia | Nombre del Contratista | Tipo | N° | Nombre del Interventor
2017-02-05 | 2017-01-31 | Dir. de Promoción de TIC | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN EMTEL S.A. E.S.P. | Contrato Anexo 2 | 917 | UNIVERSIDAD DE CALDAS
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones |  |  | Actividades desarrolladas (Campo Operador) | Soportes (Campo Operador) | Observaciones (Campo de Interventoría) |  | Subsanación (Campo Operador) | Respuesta a subsanación (Campo de Interventoría)
[5 empty] | Cumplimiento | Evidencia
OBLIGACIONES GENERALES
1. Designar un representante por parte de EMTEL, que se encargará del desarrollo, seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución de las actividades del Anexo No. 2 de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del proyecto “Promoción Urbana de las TIC a través de Zonas WiFi” en su Fase II. |  |  | Se realiza la presentación definitiva del oficio que designa al Gerente del Proyecto. |  | CUMPLE | El operador se encontró tramitando la notificacion de la designación formal del Gerente de Proyecto, la cual como se le indicó en la socialización del 11 de enero del 2017, que debía ser enviada por escrito y aparecer suscrita por el Representante Legal, la cual fue aprobada por la interventoría en el mes de febrero
2. Desarrollar las actividades técnicas, operativas y financieras para la realización del objeto de este Anexo No. 2, de conformidad con la oferta presentada por EMTEL. |  |  | Ejecución de actividades propias para la conformación de los planes de promoción, apropiación y Mantemiento y su presentación. |  | CUMPLE | Actividades financieras: Se suscribe el acta de inicio el 12 de diciembre de 2016. Se celebró el contrato de fiducia mercantil con la entidad Fiduprevisora y se entregó el plan de inversión de anticipos, trámite de anticipo ante MINTIC en diciembre del 2016. La interventoría solicitó por escrito al operador el 14 de enero del 2017, efectuar el reintegro de rendimientos. Dado que no se le ha efectuado desembolso, a la fecha no se han generado rendimientos. Técnica y operativa: Se recibieron los documentos de planeación el 8 de Diciembre, lsa observaciones fueron remitidas al operador el 28 de diciembre y ya fueron aprobados.
3. Atender los requerimientos que realice el MinTIC/Fondo TIC, de conformidad con la oferta presentada por EMTEL y aceptada por el Fondo TIC. |  |  | Fueron atenddas las solicitudes, ajustes y/o modificaciones de los planes, requerimientos generales de conexiones en la zona |  | CUMPLE | Se atendieron los siguientes requerimientos: - Informar el procedimiento a seguir para el registro de la firma de Interventoría ante la respectiva entidad fiduciaria y remitir el formato de registro de firma de Interventoría. - Remitir a la interventoría los extractos bancarios de las fiducias con corte a diciembre de 2016. Además el operador se encuentra tramitando los siguientes requerimientos: - Informar y remitir soportes de reintegro de gastos fiduciarios a cargo del Operador con corte a diciembre de 2016. -Estado de diligenciamiento de formatos de Planeación Financiera.
4. Utilizar los recursos recibidos del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones exclusivamente para los fines previstos en el presente Anexo No.2. |  |  | NO se ha realizado utilización de recursos para el presente mes, igualmente no hubo ingreso de recursos al fideicomiso. |  | No aplica | Para el periodo del informe aún no se da inicio a la ejecución financiera
5. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad, los cuales serán entregados por el FONDO. |  |  | Se mantienen, aplican y se da uso a los los formatos establecidos por el Mintic a través de FONTIC y de los formatos de seguimiento establecidos por la Interventoría. |  | NO CUMPLE | Se remitieron los formatos financieros a los operadores el 22 de diciembre de 2016 para su diligenciamiento, se les reitera el requerimiento por escrito el 14 de Enero, la interventoría está a la espera de que el operador los envíe diligenciados para su validación | En el informe mensual se incluye el formato aplicable hasta la etapa actual de la operación. | El operador Envió como anexo los formatos de planeación financiera, los cuales son devueltos con observaciones.
6. Celebrar contrato de fiducia mercantil de administración y pagos. Todos los costos, gastos financieros, 4x1000 y estampillas, entre otros, serán asumidos con recursos del operador. |  |  | Obligación cumplida. Contrato de fiducia constituido. Costos y gastos asumids por el operador |  | CUMPLE | Se celebró el contrato de fiducia mercantil en diciembre de 2016, previo al primer desembolso del Fondo TIC
7. Reintegrar al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los recursos aportados por éste y no ejecutados a la terminación del Anexo No. 2, junto con los rendimientos financieros en la cuenta que para el efecto defina el Fondo TIC. Los rendimientos financieros deberán reintegrarse mensualmente a la cuenta que defina el Fondo TIC. |  |  | Al 30 de enero de 2017, no ingresaron recursos al Fideicomiso. |  | CUMPLE | La interventoría solicitó por escrito al operador el 14 de enero del 2017, efectuar el reintegro de rendimientos y reportarlo a la interventoría. Dado que aún no se ha desembolsado ningún recurso, no se han generado rendimientos.
8. Presentar informes mensuales técnicos y financieros con los soportes respectivos. El informe financiero deberá estar firmado por el Revisor Fiscal o Contador, unavez el Anexo No. 2 cuenta con ejecución financiera. Llevar un registro contable que permita a la Interventoria del Anexo No. 2, verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del Anexo No. 2 a través de la fiducia mercantil. |  |  | Se ha realizado la presentación de informe mensual por el mes de Diciembre-2016 y enero-2017. |  | CUMPLE PARCIALMENTE | El Operador remitió el informe mensual con corte a 31 de Enero por fuera del tiempo
9. Llevar un registro contable que permita a la Interventoria del Contrato verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del contrato a través de la fiducia mercantil. |  |  |  |  | NO APLICA | Para el periodo del informe aún no se da inicio a la ejeción financiera
10. Pagar por su cuenta los salarios, prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales a que hubiere lugar, de todos los empleados a su cargo, conforme a las disposiciones vigentes en el Régimen Laboral Colombiano. |  |  | Cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales para el mes de enero-2017 |  | CUMPLE | El Operador presentó certificación del Revisor Fiscal en la que se indica que se encuentra al día en el pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en el mes de diciembre de 2016 | Se adjunta el certificado solicitado. | Para el mes de enero de 2017, el operador debe adjuntar el certificado de aportes a seguridad social
11. Dar estricto cumplimiento al contenido del Anexo Técnico Fase II, y sus diferentes secciones. |  |  | Para fase actual del contrato se da cumplimiento al contenido del Anexo Técnico fase II hasta la etapa actual del proyecto. |  |  | Ver obligaciones del anexo técnico
12. Asistir a las reuniones que se programen con el objeto de efectuar un seguimiento a la ejecución del Anexo No. 2, atender solicitudes, resolver inconvenientes y presentar las propuestas que considere necesarias para la buena ejecución del mismo. |  |  | Asistencia a reuniones cumplida. Para la fase actual no se realizaron solicitudes, inconvenientes o propuestas que ameriten soporte. |  | CUMPLE | El Operador asistió a las reuniones programadas: en Manizales reunión de socialización el 11 de enero del 2017 y en Bogotá el 18 de enero del 2017 comité operativo.
13. Mantener la confidencialidad en los temas y problemáticas materia del Anexo No. 2. |  |  | Cumplido |  | CUMPLE | La interventoría solicita los soportes físicos para anexar al expediente
14. Dar respuesta a la Interventoría y Comité Ejecutivo sobre las observaciones técnicas, financieras y administrativas, entre otras, que surjan en el desarrollo del Anexo No. 2. |  |  | Han sido respondidas las comunicaciones solicitadas por la Interventoría. De parte del Mintic no hemos recibido solicitudes o comunicaciones. |  | CUMPLE PARCIALMENTE | Se atendieron los siguientes requerimientos: - Informar el procedimiento a seguir para el registro de la firma de Interventoría ante la respectiva entidad fiduciaria y remitir el formato de registro de firma de Interventoría. - Remitir a la interventoría los extractos bancarios de las fiducias con corte a diciembre de 2016. Además el operador se encuentra tramitando los siguientes requerimientos: - Informar el estado actual de reintegro de rendimientos financieros (Fondo Tic y/o Ente Territorial) con corte a diciembre de 2016 y presentar los documentos que soporten el respectivo reintegro a cada entidad. - Informar y remitir soportes de reintegro de gastos fiduciarios a cargo del Operador con corte a diciembre de 2016. -Estado de diligenciamiento de formatos de Planeación Financiera. | - Informar el estado actual de reintegro de rendimientos financieros (Fondo Tic y/o Ente Territorial) con corte a diciembre de 2016 y presentar los documentos que soporten el respectivo reintegro a cada entidad. RTA: Según se indica en el informe mensual, nuemeral 3.2 se indica "Considerando que no re realizó deposito en la cuenta fiduciaria no aplica reintegro por rendimientos financieros al Fondo Tic por el mes de enero-2017" - Informar y remitir soportes de reintegro de gastos fiduciarios a cargo del Operador con corte a diciembre de 2016. RTA: Al corte del mes de informe no se han facturados los gastos fiduciarios con cargo al operador. -Estado de diligenciamiento de formatos de Planeación Financiera. RTA: El formato solicitado se ha incluido como anexo al informe. | Para el mes del informe no se habian consignado los recursos del proyecto, por lo tanto no se generaron rendimientos. El operador envió el formato de planeación financiera para revisión de la interventoría. Los gastos fiduciarios del mes subsanado fue consignado en marzo de 2017.
15. Garantizar el adecuado uso de la imagen institucional del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en todas las actividades y productos inherentes al desarrollo de acciones correspondientes al presente Anexo No. 2. |  |  | Cumplido esta obligación. Para el presente mes no se ha solicitado la impresión de piezas nuevas. |  | CUMPLE | En el portal cautivo y en los avisos de identificación se cumple con lo establecido en el anexo técnico
16. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. |  |  | Se reunen las lecciones aprendidas y mejores practicas para los futuros meses de ejecución. |  | NO APLICA | No aplica para este periodo
17. Presentar a la Interventoría del proyecto: a) Para el desembolso del anticipo a la Fiduciaria, la cuenta de cobro, el Plan de Inversión o manejo del Anticipo y el contrato de Fiducia. b) La factura, cuenta de cobro o documento equivalente como requisito para que Fontic y la entidad territorial efectúen los demás desembolsos. |  |  | Para el presente mes fue emitida la respectiva cuenta de cobro por el primer pago correspondiente al contrato.Sin embargo no hubo deposito en cuenta de la fiducia. |  | No aplica | Para el periódo del informe no aplica esta obligación
18. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del presente Anexo. |  |  |  |  | NO APLICA | Para el periódo del informe no se ha solicitado otras obligaciones no descritas en el
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
1. Proveer, instalar y probar y operar los equipos requeridos para el debido funcionamiento de las zonas WiFi para la promoción de las TIC, lo cual deberá ser validado por la interventoría. |  |  | Los elementos que hacen parte de la zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento de la condicion en la zona
2. Poner en marcha el equipamiento y sistemas complementarios necesarios para las zonas WiFi, así como proveer los recursos o elementos necesarios para soportar el servicio a prestar en cada una de las zonas de los sitios beneficiados por el presente proyecto. |  |  | Los elementos que hacen parte de la zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. |  | CUMPLE | A la fecha no se han presentado cambios en infraestructura instalada, por lo cual cumple con los equipamientos y sistemas previamente instalados requieridos para la normal operación de las zonas
3. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red de acceso e interconexión para dar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas WiFi cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos en elAnexo Tecnico para la Fase II. El Contratista podrá utilizar redes propias y/o de terceros para la prestación de dicho servicio. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento de la condicion en todas las zonas
4. Prestar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas Wi-Fi. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento de la condicion en la zona
5. Diseñar y configurar la red de WiFi realizando las visitas a sitio que sean necesarias, acorde con los requerimientos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente, que permitan dar cumplimiento a los aspectos de calidad y niveles de servicio exigidos en el presente proyecto. Asimismo, deberá contar con soporte técnico del fabricante de forma remota y/o en sitio que cuente con experiencia suficiente del equipamiento de WiFi durante la ejecución del Anexo No. 2. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. |  | CUMPLE PARCIALMENTE | No se tiene acceso a las plataformas de monitoreo dentro del sistema de Gestiuón de los equipos instalados. No se ha recibido comunicación por parte del operador de visitas a sitio, referentes a calidad o niveles de servicio. | Desde la fase anterior el Ministerio como la Interventoría tienen acceso a la plataforma. Según su requerimiento del 24 de enero el cual fue respondido en 200-E-2017-0059 respondido en 3-feb- se indican las credenciales de acceso.
6. Gestionar y obtener los permisos, trámites, autorizaciones y costos asociados a la instalación y operación de la infraestructura requerida para llegar a cada uno de los sitios de instalación cuando la zona Wi-Fi sea motivo de traslado o cuando por cualquier situación así se requiera. La ubicación, energia y seguridad del equipamiento de las zonas WiFi en cada sitio, será responsabilidad del Operador de acuerdo al estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios, cuando la zona Wifi sea motivo de traslado. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. |  | CUMPLE | Se recibe de la fase anterior del proyecto el cumplimiento de esta condición.
7. Proveer todos los materiales y elementos necesarios para la acometida eléctrica, puesta a tierra y mecanismos de protección contra fluctuaciones de energía que se requieran, para cada uno de los Puntos de Acceso (AP) y demás equipos en la zona WiFi cuando sea motivo de traslado. O dado el caso también pueden proveer sistemas de energía alternativa tales como paneles solares, o plantas eléctricas siempre y cuando el suministro de energía garantice los niveles de calidad y servicio establecidos en el anexo técnico Fase II, cuando la zona WiFi sea motivo de traslado. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. |  | CUMPLE | A la fecha no se han presentado cambios en infraestructura instalada, por lo cual cumple con los equipamientos y sistemas previamente instalados requieridos para la normal operación de las zonas
8. Administrar, operar y mantener los equipos en la zona WiFi asignada. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento de la condicion en la zona
9. Entregar al Ente Territorial, una vez aprobada la instalación por parte de la Interventoría, los equipos reemplazados en desarrollo del presente proyecto y que conforman la zona WiFi al municipio asignado, incluyendo todos los trámites a que haya lugar para la firma del documento de entrega de bienes a la entidad. Los equipos a transferir al Ente Territorial, serán los elementos y dispositivos que físicamente se instalen en la zona WiFi y que no forman parte de la solución de conectividad. El Operador deberá realizar la depreciación de los equipos al finalizar el plazo de ejecución del Anexo. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. En el mes de noviembre-2016 fue firmada el acta de entrega al ente territorial en que se detallan los elementos que conforman la zona wifi. |  | CUMPLE PARCIALMENTE | No se ha recibido el soporte por parte de la interventoría. | El acta de entrega fue enviada al cierre del contrato Anexo 1. Se adjunta en esta respuesta el acta de entrega. Ver archivo Acta de Entrega Equipos.pdf
10. Implementar, operar, administrar y actualizar el sistema de Gestión para la administración de los equipos WiFi que incluya control de alarmas, control de acceso al sistema, AAA, reportes y gestión a través de un interface web intuitivo (online) de fácil uso y que permita obtener estadísticas del uso del sistema, usuarios conectados, concurrentes, sitios visitados, horas de visita y la información que pueda ser almacenada sobre el uso de las zonas WiFi la cual sea relevante para el FONDOTIC en acuerdo con el Operador. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. |  | CUMPLE PARCIALMENTE | Se verifica el cumplimiento parcial de esta obligación no se observa un monitoreo sobre las alarmas generadas en el sistema. Se solicitó log de eventos de las zonas. | En el informe se incluye el archivo "Conexiones_por AP enero-2017.pdf" que deja ver el monitoreo sobre las alarmas generadas. Adicionalmente en numeral 5.4 del informe se incluye el log de eventos para la zona y la explicación en cada reporte de fallas alamado desde la controladora.
11. Implementar, operar, administrar y actualizar el Portal Cautivo que permita el acceso y control del número de usuarios concurrentes o simultáneos, desconexión de los usuarios pasado un tiempo predefinido y/o reconfigurable, redirección a una URL o filtraje por MAC. Adicionalmente, en dicho portal deberá permitir difusión de mensajes y/o publicidad u otro contenido que se requiera por parte de FONDOTIC |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
12. Prestar la conectividad a Internet establecida para la zona WiFi. El Operador debrá asegurar su operación a partir del concepto de aprobación emitido por el Interventor de la instalación de la zona Wifi hasta la finalización del Anexo. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento de la condición
13. Mantener y operar los equipos-bienes en las condiciones fijadas en el anexo técnico Fase II, durante la ejecución del Anexo No. 2. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento de la condición
14. Dotar a las zonas WiFi de los medios tecnológicos necesarios para evitar la interferencia con otras redes y sistemas. En caso que la ubicación de las zonas WiFi sea dado por la Entidad Territorial, el Contratista deberá verificar que las zonas propuestas por la entidad territorial cumplan con lo dispuesto por el FONDOTIC (UBICACIÓN Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA Wi-Fi). Si se instala la zona WiFi en sitios que no cumplan con las condiciones del presente documento, lo hará bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad y FONDOTIC podrá solicitar el desmonte de la infraestructura y no reconocer el pago por los bienes y servicios ofrecidos. Esta obligación aplica para el caso de que la zona Wifi sea motivo de traslado según lo estipula el Anexo Técnico Fase II. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento de esta obligación donde los equipos cambian automáticamente de canal de transmisión paara evitar interferencias
15. Realizar los mantenimientos preventivos y los correctivos del equipamiento objeto del presente proyecto (tanto de Fase I como Fase II), incluyendo los repuestos y actualizaciones de los equipos que lo requieran para garantizar la operación y el cumplimiento de los indicadores de calidad y niveles de servicio. |  |  | Se ha presentado el plan de mantenimiento donde se indica la periodicidad de mantenimientos preventivos y correctivos en procura de garantizar el cumplimiento de los indicadores de calidad y niveles de servicio. |  | CUMPLE PARCIALMENTE | Está pendiente de la recepción de log de eventos solicitado donde se indique los diferentes incidentes o eventos que se han presentado sobre las diferentes zonas y podamos acceder al protocolo de atención del incidente o evento. | En el numeral 5.4 del informe se incluye el log de eventos para la zona y la explicación en cada reporte de fallas alamado desde la controladora. El martes 31/01/2017 5:17 p. m. se informó sobre la actualización del sistema de monitoreo PRTG la cual se ehjecutaría en 8 de febrero de 2017.
16. Garantizar el personal necesario que permita el cumplimiento del objeto del proyecto. |  |  | Emtel dispone del personal necesario que permita el cumplimiento de los compromisosy obligaciones contractuales en los tiempos requeridos. |  | CUMPLE | Para la fecha del informe el operador contó con el personal requerido para el inicio del proyecto en las reuniones de socialización del proyecto donde participaron activamente
17. Garantizar que los equipos y elementos reemplazados o renovados en cada zona WiFi sean nuevos y que hayan sido adquiridos al fabricante de los mismos o a su representante o distribuidor autorizado en el país. |  |  | Emtel a través del equipo de trabajo y sus aliados tiene establecido conexión con distribuidores directos de los fabricantes en el pais que permite proveer equipos con las mismas o mejores caracterisicas de lo equipos entregados. |  | NO APLICA | En esta Fase del proyecto no se han adquirido nuevos equipos
18. Garantizar que los recursos no sean destinados a cubrir los costos asociados con infraestructura adicional, montaje adicional, su administración, operación y mantenimiento o para la prestación de otros servicios que sean diferentes a lo establecido en el presente documento. |  |  | Emtel garantiza que los recursos asignados para la ejecucion del presente contrato serán destinados unica y exclusivamente en el ejercicio de las obligaciones contractuales establecidas en el presente contrato. |  | CUMPLE | Se recibe de la fase anterior del proyecto el cumplimiento de esta condición.
19. El operador deberá garantizar la reposición de los bienes y equipos que conforman las zonas wifi y que sean sujeto de actos vandálicos como hurto, daño por terceros, etc., hasta la finalización del proyecto. |  |  | Emtel a través del equipo de trabajo y sus aliados tiene establecido conexión con distribuidores directos de los fabricantes en el pais que permite proveer equipos con las mismas o mejores caracterisicas de lo equipos entregados. Ëstos se encuentran protejidos mediante barreras físicas que impiden el daño o robo de los eleemntos que conforman la zona. |  | NO APLICA | A la fecha no se ha requerido reponer equipos o bienes por estas causales
20. El operador deberá garantizar que los equipos estén contemplados bajo póliza de todo reisgo hasta la finalización del proyecto. |  |  | En la constitución de la poliza de todo riesgo se incluyen los elementos que hacen parte de la zona wifi. |  | NO APLICA | A la fecha no se han adquirido nuevos equipos. Esta obligación aplica en la medida en que se adquieran. De conformidad con lo acordado entre la interventoría y el mintic en comités operativos realizados el MINTIC dará aprobación de las pólizas todoriesgo
21. Desarrollar y desplegar la estrategia de Promoción y Apropiación de acuerdo a los lineamientos señalados en el Anexo Técnico |  |  | Se ha establecido la estrategia de planeación y promoción en el documento Plan de promoción y apropiación. Una vez aprobado el plan se realizará la implementación de lo descrito en el plan. |  | CUMPLE | Durante el periodo se envió el plan de promoción y apropiación, el cual cumple con lo estipulado dentro del anexo.
22. Celebrar un contrato de fiducia mercantil y administración y pagos, garantizando que serán ineficaces las disposiciones del contrato de fiducia que contravengan lo dispuesto en este Anexo. En todo caso, la entidad fiduciaria con la que se suscriba dicho contrato deberá estar vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. |  |  | Cntrato fiduciario constituido con Fiduprevisora |  | CUMPLE | Se celebró el contrato de fiducia mercantil en diciembre de 2016, previo al primer desembolso del Fondo TIC
23. Reintegrar al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los recursos aportados por éste y no ejecutados a la terminación del Anexo. Los rendimientos financieros deberán reintegrarse mensualmentea la cuenta que para el efecto defina el Fondo TIC. |  |  | A la fecha actual del presente informe no aplica el reintegro de recursos por rendimientos financieros. |  | NO CUMPLE | La interventoría solicitó por escrito al operador el 14 de Enero de 2017, efectuar el reintegro de rendimientos y reportarlo. El Operador no ha dado respuesta a esta solicitud. | RTA: Según se indica en el informe mensual, nuemeral 3.2 se indica "Considerando que no re realizó deposito en la cuenta fiduciaria no aplica reintegro por rendimientos financieros al Fondo Tic por el mes de enero-2017" | Para el período del informe no se habian consignado los recursos del Fondo Tic, estos fueron consignados en febrero de 2017.
24. Presentar los informes técnicos y financieros con los soportes respectivo, número de comprobantes y de los correspondientes desembolsos, los cuales estarán condicionados a la presentación de dichos informes. El informe financiero deberá estar firmado por el Revisor Fiscal o el Representante Legal de la Entidad (según aplique) siempre que haya ejecución financiera. |  |  | A la fecha actual del presente informe le corresponde informe técnico y financiero. Ver anexos al presente informe. |  | CUMPLE PARCIALMENTE | Se presenta el informe por fuera del tiempo previsto
25. Llevar un registro contable que permita a la Interventoría verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del contratoa travéd de la fiducia mercantil. |  |  | A la fecha actual del presente informe no aplica registro contable en razón a que no han sido recibido recursos. |  | NO APLICA | Para el periódo del informe EMTEL no presenta ejecución financiera, por lo tanto no se puede evidenciar est activid
26. Entregar a la interventoría constancia que indique que la relación del operador y terceros se encuentra vigente en relación con arrendamiento de sitios, postes, energía entre otros donde se instalarán las zonas WiFi. |  |  | A través de la Alcaldía delMunicipio se establecieron los permisos de instalación y acuerdos de pago por consumo de energía directamente con la Alcaldía con fecha abierta. |  | CUMPLE | Se recibe de la fase anterior del proyecto el cumplimiento de esta condición.
27. Presentar los planes de promoción, apropiación y mantenimiento como uno de los requisito para la aprobación del primer desembolso. Para éste el operador deberá constituir una Fiducia Mercantil de Administración y Pago y todos los costos asociados a esta actividad serán asumidos con recursos del Operador |  |  | Los planes fueron presentados el 9 de diciembre de 2016. La fiducia fue constituida en dicho mes. |  | CUMPLE | Durante el periodo se envió el plan de promoción y apropiación, el cual cumple con lo estipulado dentro del anexo.
28. Las demás que se describen en el Anexo Técnico de la Fase II y/o que se generan por la naturaleza del presente Anexo No. 2, de acuerdo con la oferta presentada por el Operador. |  |  |  |  | NO APLICA | Para el periódo del informe no se han solicitado nuevas obligaciones
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ANEXO TÉCNICO
1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
1.3 ASPECTOS GENERALES (los demás están dentro de las obligaciones genearles y específicas)
1.4 UBICACION Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA WIFI |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
1.5 ZONAS WI-FI |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
1.6 SERVICIO A PRESTAR EN CADA ZONA WIFI |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
1.7 ASPECTOS DE INGENIERÍA, REGULATORIOS, NORMATIVOS Y AUTORIZACIONES |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
1.8 REEMPLAZO DE LA ZONA WIFI |  |  | No Aplica |  | NO APLICA
1.9 CRONOGRAMA |  |  | Cumplido. Ver informe marco. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RED Wi-Fi
2.1 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS GENERALES DE LA RED |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
2.2 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL PUNTO DE ACCESO (AP) PARA EXTERIORES (OUTDOOR) |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
2.3 CONTROLADORES DE ACCESO |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
2.4 FIREWALL. PROTECTOR DE RED (UTM) |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
2.5 SISTEMA DE GESTIÓN |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE PARCIALMENTE | Se verifica el cumplimiento parcial de esta obligación no se observa un monitoreo sobre las alarmas generadas en el sistema. Se solicitó log de eventos de las zonas. | En el numeral 5.4 del informe se incluye el log de eventos para la zona y la explicación en cada reporte de fallas alamado desde la controladora. | Subsanado
2.6 SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
2.7 GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
2.8 SISTEMA DE ENERGÍA |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
2.9 INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA WI-FI |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
2.10 PORTAL CAUTIVO |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
2.11 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
3 FASE DE APROPIACIÓN
3.1 PLAN DE PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN |  |  | Cumplido. Plan entregado para revisión y aprobación. |  | CUMPLE | Durante el periodo se envió el plan de promoción y apropiación, el cual cumple con lo estipulado dentro del anexo.
3.2 PLAN DE MANTENIMIENTO |  |  | Cumplido. Plan entregado para revisión y aprobación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento de la condición
3.3. DOCUMENTO DE ESTUDIO DE CAMPO Y VIABILIDAD |  |  | N/A. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición desde la fase anterior
3.4. APROBACIÓN FASE DE APROPIACIÓN |  |  | Plan de promoción y apropiación aprobada por parte de la interventoría en 31-ene-2017 |  | CUMPLE | Pendiente de lineamientos de marca del MINTIC
4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS ZONAS Wi-Fi
4.1 APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI |  |  | N/A. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición desde la fase anterior
4.1.1 NOTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI POR PARTE DEL OPERADOR |  |  | N/A. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición desde la fase anterior
4.1.2 APROBACIÓN DEL SERVICIO INSTALADO EN LAS ZONAS WI-FI |  |  | N/A. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición desde la fase anterior
5 ETAPA DE OPERACIÓN
5.1 INICIO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN |  |  | LA zona Wifi se encuentra en operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición desde la fase anterior
5.2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS DEL CANAL |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
5.3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS |  |  | LA zona Wifi se encuentra en operación y se ejecutarán conforme a lo establecido en el Plan de Mantenimiento. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
6 ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
6.1 INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
6.2 MEDICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación. |  | CUMPLE | Se verifica el cumplimiento dela condición
6.3 INFORMES |  |  | Entrega de informe mensuales y semanales.
6.3.1 INFORMES MENSUALES |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.Informe de diciembre-2016 y enero-2017 entregados. |  | CUMPLE PARCIALMENTE | Se presenta el informe por fuera del tiempo previsto
6.3.2 INFORME FINAL |  |  | NA
6.3.3 INFORMES ESPECÍFICOS |  |  | NA
7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO
[5 empty] | CUMPLE | El Operador asistió a las reuniones programadas: en Manizales reunión de socialización el 11 de enero del 2017 y en Bogotá el 18 de enero del 2017 comité operativo.
8 GERENCIA DEL PROYECTO
[5 empty] | CUMPLE | Se cuenta con un responsable de realizar la coordinación del proyecto
% Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto

## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS O CONTRATOS
Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del Informe Mensual de Ejecución de Convenios y/o Contratos y no exime de aplicar en cada caso particular, las normas legales que regulan la supervisión.
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación: Escriba la fecha de presentación del informe mensual: día, mes, año
Periodo del Informe: Escriba el mes al que corresponde el informe
Dependencia: Seleccione la dependencia a la que corresponde el supervisor
Nombre del Contratista: Escriba el nombre del contratista con quien se suscribió el contrato o convenio
Nombre del Supervisor: Escriba el nombre y el cargo de quien fue designado para supervisar el cumplimiento del contrato o convenio
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato: Marcar con una X si es contrato
Convenio: Marcar con una X si es convenio
No: Escribir el número del contrato y/o convenio según corresponda
Tipo: Se debe seleccionar el tipo de contrato y/o convenio, para lo cual encontrará una lista desplegable en la cual elige el que corresponde
Modalidad: Se debe seleccionar la modalidad de contratación, para lo cual encontrará una lista desplegable, en ella debe seleccionar la que corresponda
OBJETO: Debe extraerse del Contrato y/o Convenio.
Rubro presupuestal o Proyecto: Escriba aquí el nombre del Rubro Presupuestal, lo encuentra en el CDP Vigencia: La Vigencia la encuentra en el CDP
CDP Nº: Este Número lo extrae del CDP
Fecha de CDP: Escriba la Fecha del CDP
Valor ($): Escriba aquí el valor que indica el CDP
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza Nº: Escriba aquí el No. De Póliza
Fecha de aprobación: Escriba aquí la fecha de aprobación de la póliza
Nº de Registro Presupuestal: Escriba el número del Registro Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal: Escriba la fecha del registro presupuestal
Fecha Suscripción Acta de Inicio: (Cuando Aplique)
Modificaciones al Contrato
Encontrará una lista desplegable donde debe seleccionar una, de acuerdo al tipo de modificación.
Fecha de la Modificación Contractual: Escriba la fecha de la modificación del contrato y/o convenio
Tiempo de la prórroga: Solo aplica para las prórrogas
Valor: Escriba aquí el valor, cuando se trate de adiciones
Justificación de la Modificación contractual: Escriba el argumento que justifica la modificación al contrato o convenio
NOMBRE DEL CEDENTE: Quien cede
NOMBRE DEL CESIONARIO: Quien recibe
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Total de Contrato y/o Convenio: Indique el valor del Contrato y/o Convenio
% Anticipo: Coloque el valor del Anticipo, si lo hay
Pagos o desembolsos Programados:
Fecha: Escriba aquí las fechas pactadas en el contrato o convenio
Valor: Escriba aquí el valor programado en el contrato o convenio
Requisitos del Pago: Indique conforme lo establecido en el contrato o convenio
Pagos o Desembolsos Realizados:
Fecha: Escriba aquí la fecha del pago o desembolso
No. OP: Escriba el No. De la Orden de Pago.
%: No ingresar Información, esta columna está formulada.
Valor: Ingrese el valor Pagado o desembolsado
Amortización: Aplica cuando se pacta anticipo
Porcentaje (%): No ingresar Información, esta columna está formulada
Valor. No diligenciar, este campo está formulado
Valor Neto: No ingresar Información, esta columna está formulada
Soporte CC, FV: indique la clase de soporte ej. Factura de Venta, cuenta de cobro etc.
Legalizaciones
Desembolsos:
Fecha: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada.
Valor de Desembolso: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada
Acumulado Desembolsado: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada
Legalizados:
Fecha: Ingrese la fecha en que legaliza los recursos
Valor Legalizado: Ingrese el valor legalizando.
Acumulado Legalizado: Esta columna está formulada, no ingrese información
Saldo por Legalizar: Esta columna está formulada, no ingrese información
Observaciones: registre sus comentarios respecto a la legalización Ej: se envió con registro NO. xxxx, la solicitud de legalización al área Financiera.
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones. Escriba aquí cada una de las obligaciones pactadas en el contrato o convenio.
(%) Avance mes: indique el % de avance de la obligación en el correspondiente mes
(%) Acumulado: Determine el % acumulado de avance de la actividad
Actividades realizadas: Indique las actividades que desarrolló en el mes, con respecto a la obligación.
% Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto: Determine el % general de avance de la Totalidad de Obligaciones y escríbalo
Entregables:
Productos o Servicio a entregar: Indique el producto o servicio a entregar según lo establecido en el contrato o convenio.
Fecha programada: indique la fecha que se programó para la entrega
Fecha entrega: Indique la fecha en la cual hace efectiva la entrega
Observaciones por parte del Supervisor: Escriba sus observaciones a este respecto
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicos para la ejecución del objeto contractual
Causas: Indique la razón por la cual se presenta la dificultad.
Tipo Dificultad: Se despliega una lista en la que debe seleccionar el tipo de dificultad.
Alternativa de Solución: Escriba como se va a solucionar la dificultad presentada.
Fecha solución: Ingrese la fecha en la que queda solucionada la dificultad.
Gestión: Escriba aquí las acciones a realizar para dar solución a la dificultad.
Resultados: Escriba cual es el resultado con las acciones y gestión realizada.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Escriba aquí de manera general sus comentarios que tenga con respecto a la ejecución del Contrato o Convenio
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisor:
Nombre.: Escriba aquí el nombre del supervisor
Cargo.: Escriba aquí el cargo del supervisor
Firma.: Firma del supervisor
Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la esta Oficina para este fin)

## BASE DE DATOS (hidden)
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO | MODALIDAD | LISTA | DEPENDENCIA | TIPO DIFICULTAD | MESES | Modificación Contractual
1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | LICITACION PUBLICA | X | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Técnicas | ENERO | Adición 1
2 COMODATO | SELECCIÓN ABREVIADA |  | Oficina de Tecnología de la Información | Administrativas | FEBRERO | Adición 2
3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | CONCUERSO DE MERITOS |  | Oficina Asesora Jurídica | Financieras | MARZO | Adición 3
4 CONCESIÓN | CONTRATACION DIRECTA |  | Oficina Internacional | Contables | ABRIL | Adición 4
5 CONSULTORÍA | MINIMA CUANTIA |  | Oficina de Control Interno | Jurídicos | MAYO | Prórroga 1
6 CONTRATOS DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA |  |  | Oficina Asesora de Prensa | Riesgos previsibles | JUNIO | Prórroga 2
8 DEPÓSITO |  |  | Despacho Viceministerio General |  | JULIO | Prórroga 3
9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO |  |  | Dir. Apropiación de Tencologías de Comunicación-TIC |  | AGOSTO | Prórroga 4
10 INTERVENTORÍA |  |  | Sub. Procesos de Apropiación TIC |  | SEPTIEMBRE | Otro sí 1
11 MANTENIMIENTO y/o REPARACIÓN |  |  | Sub. Cultura Digital |  | OCTUBRE | Otro sí 2
12 OBRA PÚBLICA |  |  | Dir. de Industria de Comunicaciones |  | NOVIEMBRE | Modificación 1.
13 PERMUTA |  |  | Sub. para la Industria de Comunicaciones |  | DICIEMBRE | Modificación 2
14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  |  | Sub. de Radiodifución Sonora |  |  | Cesión 1
15 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |  |  | Sub. de Asuntos Postales |  |  | Cesión 2
16 PRÉSTAMO o MUTUO |  |  | Dir. de Vigilancia y Control
17 PUBLICIDAD |  |  | Sub. de Vigilancia y control de comunicaciones
18 SEGUROS |  |  | Sub. de Vigilancia y control de Radiodifución Sonora
19 TRANSPORTE |  |  | Sub. de Vigilancia y Control de Asuntos Postales
20 FOMENTO |  |  | Dir. de Conectividad
21 INTERADMINSTRATIVO |  |  | Dir. de Promoción de TIC
22 COOPERACION |  |  | Desp. del Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información
Dir. de Políticas y Desarrollo de Tecnologías de la Información
Sub. de Innovación de Tecnologías de la información
Sub. para el Desarrollo Económico de Tecnologías de la Información
Dir. de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información
Sub. de Gestión Pública de TI
Sub. de Seguridad y privacidad de T
Dir. de Gobierno en Línea
Secretaria General
Ofc. para la Gestión de Ingresos del Fondo
Sub. Financiera
Sub. Administrativa y de Gestión Humana