## GCC-TIC-FM-051
INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES |  |  |  |  | CÓDIGO: ME-DI-FO-019
FECHA: 11/01/2017
VERSIÓN: 02
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación | Periodo del Informe | Dependencia | Nombre del Contratista | Tipo | N° | Nombre del Interventor
2017-04-04 | 2017-03-31 | Dir. de Promoción de TIC | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN EMTEL S.A. E.S.P. | Contrato Anexo 2 | 917 | UNIVERSIDAD DE CALDAS
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones |  |  | Actividades desarrolladas (Campo Operador) | Soportes (Campo Operador) | Observaciones (Campo de Interventoría) |  | Subsanación (Campo Operador) | Respuesta a subsanación (Campo de Interventoría)
[5 empty] | Cumplimiento | Evidencia
OBLIGACIONES GENERALES
1. Designar un representante por parte de EMTEL, que se encargará del desarrollo, seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución de las actividades del Anexo No. 2 de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del proyecto “Promoción Urbana de las TIC a través de Zonas WiFi” en su Fase II. |  |  | CUMPLIDO Y PRESENTADO EN MES enero
2. Desarrollar las actividades técnicas, operativas y financieras para la realización del objeto de este Anexo No. 2, de conformidad con la oferta presentada por EMTEL. |  |  | Ejecución de actividades propias para la conformación de los planes de promoción, apropiación y Mantemiento y su presentación.
3. Atender los requerimientos que realice el MinTIC/Fondo TIC, de conformidad con la oferta presentada por EMTEL y aceptada por el Fondo TIC. |  |  | Fueron atenddas las solicitudes, ajustes y/o modificaciones de los planes, requerimientos generales de conexiones en la zona
4. Utilizar los recursos recibidos del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones exclusivamente para los fines previstos en el presente Anexo No.2. |  |  | NO se ha realizado utilización de recursos para el presente mes, El primer deposito recibido se mantiente en el fondo fiduciario
5. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad, los cuales serán entregados por el FONDO. |  |  | Se mantienen, aplican y se da uso a los los formatos establecidos por el Mintic a través de FONTIC y de los formatos de seguimiento establecidos por la Interventoría.
6. Celebrar contrato de fiducia mercantil de administración y pagos. Todos los costos, gastos financieros, 4x1000 y estampillas, entre otros, serán asumidos con recursos del operador. |  |  | Obligación cumplida. Contrato de fiducia constituido. Costos y gastos asumids por el operador
7. Reintegrar al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los recursos aportados por éste y no ejecutados a la terminación del Anexo No. 2, junto con los rendimientos financieros en la cuenta que para el efecto defina el Fondo TIC. Los rendimientos financieros deberán reintegrarse mensualmente a la cuenta que defina el Fondo TIC. |  |  | El dia 7 de marzo se realiza el reintegro de los rendimientos financieros por 10.067
8. Presentar informes mensuales técnicos y financieros con los soportes respectivos. El informe financiero deberá estar firmado por el Revisor Fiscal o Contador, unavez el Anexo No. 2 cuenta con ejecución financiera. Llevar un registro contable que permita a la Interventoria del Anexo No. 2, verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del Anexo No. 2 a través de la fiducia mercantil. |  |  | Se ha realizado la presentación de informe mensual por el mes de diciembre-2016 enero-2017 febrero 2017 marzo-2017
9. Llevar un registro contable que permita a la Interventoria del Contrato verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del contrato a través de la fiducia mercantil. |  |  | Es diligenciado el formato solicitado por la interventoría donde se registra el movimiento contable del proyecto.
10. Pagar por su cuenta los salarios, prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales a que hubiere lugar, de todos los empleados a su cargo, conforme a las disposiciones vigentes en el Régimen Laboral Colombiano. |  |  | Cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales para el mes de marzo-2017
11. Dar estricto cumplimiento al contenido del Anexo Técnico Fase II, y sus diferentes secciones. |  |  | Para fase actual del contrato se da cumplimiento al contenido del Anexo Técnico fase II hasta la etapa actual del proyecto.
12. Asistir a las reuniones que se programen con el objeto de efectuar un seguimiento a la ejecución del Anexo No. 2, atender solicitudes, resolver inconvenientes y presentar las propuestas que considere necesarias para la buena ejecución del mismo. |  |  | Asistencia a reuniones cumplida. Para la fase actual no se realizaron solicitudes, inconvenientes o propuestas que ameriten soporte.
13. Mantener la confidencialidad en los temas y problemáticas materia del Anexo No. 2. |  |  | Cumplido. El personal pertenciente al proyecto en su contrato firma clausulas de confidencialidad que protege la información de Emtel y de sus clientes.
14. Dar respuesta a la Interventoría y Comité Ejecutivo sobre las observaciones técnicas, financieras y administrativas, entre otras, que surjan en el desarrollo del Anexo No. 2. |  |  | Han sido respondidas las comunicaciones solicitadas por la Interventoría. De parte del Mintic no hemos recibido solicitudes o comunicaciones.
15. Garantizar el adecuado uso de la imagen institucional del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en todas las actividades y productos inherentes al desarrollo de acciones correspondientes al presente Anexo No. 2. |  |  | Cumplido esta obligación. Para el presente mes no se ha solicitado la impresión de piezas nuevas. Ha sido presentado diseño ajustado del Portal Cautivo, aprobado y aplicado de acuerdo con las solicitudes recibidas.
16. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. |  |  | Se reunen las lecciones aprendidas y mejores practicas para los futuros meses de ejecución.
17. Presentar a la Interventoría del proyecto: a) Para el desembolso del anticipo a la Fiduciaria, la cuenta de cobro, el Plan de Inversión o manejo del Anticipo y el contrato de Fiducia. b) La factura, cuenta de cobro o documento equivalente como requisito para que Fontic y la entidad territorial efectúen los demás desembolsos.
18. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del presente Anexo.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
1. Proveer, instalar y probar y operar los equipos requeridos para el debido funcionamiento de las zonas WiFi para la promoción de las TIC, lo cual deberá ser validado por la interventoría. |  |  | Los elementos que hacen parte de la zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016.
2. Poner en marcha el equipamiento y sistemas complementarios necesarios para las zonas WiFi, así como proveer los recursos o elementos necesarios para soportar el servicio a prestar en cada una de las zonas de los sitios beneficiados por el presente proyecto. |  |  | Los elementos que hacen parte de la zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016.
3. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red de acceso e interconexión para dar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas WiFi cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos en elAnexo Tecnico para la Fase II. El Contratista podrá utilizar redes propias y/o de terceros para la prestación de dicho servicio. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016.
4. Prestar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas Wi-Fi. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016.
5. Diseñar y configurar la red de WiFi realizando las visitas a sitio que sean necesarias, acorde con los requerimientos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente, que permitan dar cumplimiento a los aspectos de calidad y niveles de servicio exigidos en el presente proyecto. Asimismo, deberá contar con soporte técnico del fabricante de forma remota y/o en sitio que cuente con experiencia suficiente del equipamiento de WiFi durante la ejecución del Anexo No. 2. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016.
6. Gestionar y obtener los permisos, trámites, autorizaciones y costos asociados a la instalación y operación de la infraestructura requerida para llegar a cada uno de los sitios de instalación cuando la zona Wi-Fi sea motivo de traslado o cuando por cualquier situación así se requiera. La ubicación, energia y seguridad del equipamiento de las zonas WiFi en cada sitio, será responsabilidad del Operador de acuerdo al estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios, cuando la zona Wifi sea motivo de traslado. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016.
7. Proveer todos los materiales y elementos necesarios para la acometida eléctrica, puesta a tierra y mecanismos de protección contra fluctuaciones de energía que se requieran, para cada uno de los Puntos de Acceso (AP) y demás equipos en la zona WiFi cuando sea motivo de traslado. O dado el caso también pueden proveer sistemas de energía alternativa tales como paneles solares, o plantas eléctricas siempre y cuando el suministro de energía garantice los niveles de calidad y servicio establecidos en el anexo técnico Fase II, cuando la zona WiFi sea motivo de traslado. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016.
8. Administrar, operar y mantener los equipos en la zona WiFi asignada. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016.
9. Entregar al Ente Territorial, una vez aprobada la instalación por parte de la Interventoría, los equipos reemplazados en desarrollo del presente proyecto y que conforman la zona WiFi al municipio asignado, incluyendo todos los trámites a que haya lugar para la firma del documento de entrega de bienes a la entidad. Los equipos a transferir al Ente Territorial, serán los elementos y dispositivos que físicamente se instalen en la zona WiFi y que no forman parte de la solución de conectividad. El Operador deberá realizar la depreciación de los equipos al finalizar el plazo de ejecución del Anexo. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016. En el mes de noviembre-2016 fue firmada el acta de entrega al ente territorial en que se detallan los elementos que conforman la zona wifi.
10. Implementar, operar, administrar y actualizar el sistema de Gestión para la administración de los equipos WiFi que incluya control de alarmas, control de acceso al sistema, AAA, reportes y gestión a través de un interface web intuitivo (online) de fácil uso y que permita obtener estadísticas del uso del sistema, usuarios conectados, concurrentes, sitios visitados, horas de visita y la información que pueda ser almacenada sobre el uso de las zonas WiFi la cual sea relevante para el FONDOTIC en acuerdo con el Operador. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016.
11. Implementar, operar, administrar y actualizar el Portal Cautivo que permita el acceso y control del número de usuarios concurrentes o simultáneos, desconexión de los usuarios pasado un tiempo predefinido y/o reconfigurable, redirección a una URL o filtraje por MAC. Adicionalmente, en dicho portal deberá permitir difusión de mensajes y/o publicidad u otro contenido que se requiera por parte de FONDOTIC |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016.
12. Prestar la conectividad a Internet establecida para la zona WiFi. El Operador debrá asegurar su operación a partir del concepto de aprobación emitido por el Interventor de la instalación de la zona Wifi hasta la finalización del Anexo. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016.
13. Mantener y operar los equipos-bienes en las condiciones fijadas en el anexo técnico Fase II, durante la ejecución del Anexo No. 2. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016.
14. Dotar a las zonas WiFi de los medios tecnológicos necesarios para evitar la interferencia con otras redes y sistemas. En caso que la ubicación de las zonas WiFi sea dado por la Entidad Territorial, el Contratista deberá verificar que las zonas propuestas por la entidad territorial cumplan con lo dispuesto por el FONDOTIC (UBICACIÓN Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA Wi-Fi). Si se instala la zona WiFi en sitios que no cumplan con las condiciones del presente documento, lo hará bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad y FONDOTIC podrá solicitar el desmonte de la infraestructura y no reconocer el pago por los bienes y servicios ofrecidos. Esta obligación aplica para el caso de que la zona Wifi sea motivo de traslado según lo estipula el Anexo Técnico Fase II. |  |  | La zona wifi de Mocoa se encuentra en operación desde el mes de octubre de 2016.
15. Realizar los mantenimientos preventivos y los correctivos del equipamiento objeto del presente proyecto (tanto de Fase I como Fase II), incluyendo los repuestos y actualizaciones de los equipos que lo requieran para garantizar la operación y el cumplimiento de los indicadores de calidad y niveles de servicio. |  |  | No fueron realizados mantenimientos preventivos para el mes objeto de este informe.
16. Garantizar el personal necesario que permita el cumplimiento del objeto del proyecto. |  |  | Emtel dispone del personal necesario que permita el cumplimiento de los compromisosy obligaciones contractuales en los tiempos requeridos.
17. Garantizar que los equipos y elementos reemplazados o renovados en cada zona WiFi sean nuevos y que hayan sido adquiridos al fabricante de los mismos o a su representante o distribuidor autorizado en el país. |  |  | Emtel a través del equipo de trabajo y sus aliados tiene establecido conexión con distribuidores directos de los fabricantes en el pais que permite proveer equipos con las mismas o mejores caracterisicas de lo equipos entregados.
18. Garantizar que los recursos no sean destinados a cubrir los costos asociados con infraestructura adicional, montaje adicional, su administración, operación y mantenimiento o para la prestación de otros servicios que sean diferentes a lo establecido en el presente documento. |  |  | Emtel garantiza que los recursos asignados para la ejecucion del presente contrato serán destinados unica y exclusivamente en el ejercicio de las obligaciones contractuales establecidas en el presente contrato.
19. El operador deberá garantizar la reposición de los bienes y equipos que conforman las zonas wifi y que sean sujeto de actos vandálicos como hurto, daño por terceros, etc., hasta la finalización del proyecto. |  |  | Emtel a través del equipo de trabajo y sus aliados tiene establecido conexión con distribuidores directos de los fabricantes en el pais que permite proveer equipos con las mismas o mejores caracterisicas de lo equipos entregados. Ëstos se encuentran protejidos mediante barreras físicas que impiden el daño o robo de los eleemntos que conforman la zona.
20. El operador deberá garantizar que los equipos estén contemplados bajo póliza de todo reisgo hasta la finalización del proyecto. |  |  | Ha sido presentada la póliza al area juridica del ministerio, en espera de sus observaciones.
21. Desarrollar y desplegar la estrategia de Promoción y Apropiación de acuerdo a los lineamientos señalados en el Anexo Técnico |  |  | Se ha establecido la estrategia de planeación y promoción en el documento Plan de promoción y apropiación. Una vez aprobado el plan se realizará la implementación de lo descrito en el plan.
22. Celebrar un contrato de fiducia mercantil y administración y pagos, garantizando que serán ineficaces las disposiciones del contrato de fiducia que contravengan lo dispuesto en este Anexo. En todo caso, la entidad fiduciaria con la que se suscriba dicho contrato deberá estar vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. |  |  | Cntrato fiduciario constituido con Fiduprevisora
23. Reintegrar al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los recursos aportados por éste y no ejecutados a la terminación del Anexo. Los rendimientos financieros deberán reintegrarse mensualmentea la cuenta que para el efecto defina el Fondo TIC. |  |  | El dia 7 de marzo se realiza el reintegro de los rendimientos financieros por 10.067
24. Presentar los informes técnicos y financieros con los soportes respectivo, número de comprobantes y de los correspondientes desembolsos, los cuales estarán condicionados a la presentación de dichos informes. El informe financiero deberá estar firmado por el Revisor Fiscal o el Representante Legal de la Entidad (según aplique) siempre que haya ejecución financiera. |  |  | A la fecha actual del presente informe le corresponde informe técnico y financiero. Ver anexos al presente informe.
25. Llevar un registro contable que permita a la Interventoría verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del contratoa travéd de la fiducia mercantil. |  |  | Existe registro contable de los movimientos correspondientes al proyecto.
26. Entregar a la interventoría constancia que indique que la relación del operador y terceros se encuentra vigente en relación con arrendamiento de sitios, postes, energía entre otros donde se instalarán las zonas WiFi. |  |  | A través de la Alcaldía delMunicipio se establecieron los permisos de instalación y acuerdos de pago por consumo de energía directamente con la Alcaldía con fecha abierta.
27. Presentar los planes de promoción, apropiación y mantenimiento como uno de los requisito para la aprobación del primer desembolso. Para éste el operador deberá constituir una Fiducia Mercantil de Administración y Pago y todos los costos asociados a esta actividad serán asumidos con recursos del Operador |  |  | Los planes fueron presentados el 9 de diciembre de 2016. La fiducia fue constituida en dicho mes.
28. Las demás que se describen en el Anexo Técnico de la Fase II y/o que se generan por la naturaleza del presente Anexo No. 2, de acuerdo con la oferta presentada por el Operador.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ANEXO TÉCNICO
1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
1.3 ASPECTOS GENERALES (los demás están dentro de las obligaciones genearles y específicas)
23. Entregar a la interventoría constancia que indique que la relación del operador y terceros se encuentra vigente en relación con arrendamientos de sitios, postes, energía entre otros donde se instalarán las zonas WiFi. |  |  | A través de la Alcaldía delMunicipio se establecieron los permisos de instalación y acuerdos de pago por consumo de energía directamente con la Alcaldía con fecha abierta.
1.4 UBICACION Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA WIFI |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
1.5 ZONAS WI-FI |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
1.6 SERVICIO A PRESTAR EN CADA ZONA WIFI |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
1.7 ASPECTOS DE INGENIERÍA, REGULATORIOS, NORMATIVOS Y AUTORIZACIONES |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
1.8 REEMPLAZO DE LA ZONA WIFI |  |  | No Aplica
1.9 CRONOGRAMA |  |  | Cumplido. Ver informe marco.
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RED Wi-Fi
2.1 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS GENERALES DE LA RED |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
2.2 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL PUNTO DE ACCESO (AP) PARA EXTERIORES (OUTDOOR) |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
2.3 CONTROLADORES DE ACCESO |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
2.4 FIREWALL. PROTECTOR DE RED (UTM) |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
2.5 SISTEMA DE GESTIÓN |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
2.6 SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
2.7 GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
2.8 SISTEMA DE ENERGÍA |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
2.9 INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA WI-FI |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
2.10 PORTAL CAUTIVO |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
2.11 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
3 FASE DE APROPIACIÓN
3.1 PLAN DE PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN |  |  | Cumplido. Plan entregado para revisión y aprobación.
3.2 PLAN DE MANTENIMIENTO |  |  | Cumplido. Plan entregado para revisión y aprobación.
3.3. DOCUMENTO DE ESTUDIO DE CAMPO Y VIABILIDAD |  |  | N/A. Zona Wi-Fi en Operación.
3.4. APROBACIÓN FASE DE APROPIACIÓN |  |  | Plan de promoción y apropiación aprobada por parte de la interventoría en 31-ene-2017
4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS ZONAS Wi-Fi
4.1 APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI |  |  | N/A. Zona Wi-Fi en Operación.
4.1.1 NOTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI POR PARTE DEL OPERADOR |  |  | N/A. Zona Wi-Fi en Operación.
4.1.2 APROBACIÓN DEL SERVICIO INSTALADO EN LAS ZONAS WI-FI |  |  | N/A. Zona Wi-Fi en Operación.
5 ETAPA DE OPERACIÓN
5.1 INICIO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN |  |  | LA zona Wifi se encuentra en operación.
5.2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS DEL CANAL |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
5.3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS |  |  | LA zona Wifi se encuentra en operación y se ejecutarán conforme a lo establecido en el Plan de Mantenimiento.
6 ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
6.1 INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
6.2 MEDICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.
6.3 INFORMES |  |  | Entrega de informe mensuales y semanales.
6.3.1 INFORMES MENSUALES |  |  | Cumplido. Zona Wi-Fi en Operación.Informe de diciembre-2016 y enero-2017, febrero-2017 y marzo de 2017 entregados.
6.3.2 INFORME FINAL |  |  | NA
6.3.3 INFORMES ESPECÍFICOS |  |  | NA
7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO
8 GERENCIA DEL PROYECTO
% Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto

## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS O CONTRATOS
Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del Informe Mensual de Ejecución de Convenios y/o Contratos y no exime de aplicar en cada caso particular, las normas legales que regulan la supervisión.
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación: Escriba la fecha de presentación del informe mensual: día, mes, año
Periodo del Informe: Escriba el mes al que corresponde el informe
Dependencia: Seleccione la dependencia a la que corresponde el supervisor
Nombre del Contratista: Escriba el nombre del contratista con quien se suscribió el contrato o convenio
Nombre del Supervisor: Escriba el nombre y el cargo de quien fue designado para supervisar el cumplimiento del contrato o convenio
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato: Marcar con una X si es contrato
Convenio: Marcar con una X si es convenio
No: Escribir el número del contrato y/o convenio según corresponda
Tipo: Se debe seleccionar el tipo de contrato y/o convenio, para lo cual encontrará una lista desplegable en la cual elige el que corresponde
Modalidad: Se debe seleccionar la modalidad de contratación, para lo cual encontrará una lista desplegable, en ella debe seleccionar la que corresponda
OBJETO: Debe extraerse del Contrato y/o Convenio.
Rubro presupuestal o Proyecto: Escriba aquí el nombre del Rubro Presupuestal, lo encuentra en el CDP Vigencia: La Vigencia la encuentra en el CDP
CDP Nº: Este Número lo extrae del CDP
Fecha de CDP: Escriba la Fecha del CDP
Valor ($): Escriba aquí el valor que indica el CDP
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza Nº: Escriba aquí el No. De Póliza
Fecha de aprobación: Escriba aquí la fecha de aprobación de la póliza
Nº de Registro Presupuestal: Escriba el número del Registro Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal: Escriba la fecha del registro presupuestal
Fecha Suscripción Acta de Inicio: (Cuando Aplique)
Modificaciones al Contrato
Encontrará una lista desplegable donde debe seleccionar una, de acuerdo al tipo de modificación.
Fecha de la Modificación Contractual: Escriba la fecha de la modificación del contrato y/o convenio
Tiempo de la prórroga: Solo aplica para las prórrogas
Valor: Escriba aquí el valor, cuando se trate de adiciones
Justificación de la Modificación contractual: Escriba el argumento que justifica la modificación al contrato o convenio
NOMBRE DEL CEDENTE: Quien cede
NOMBRE DEL CESIONARIO: Quien recibe
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Total de Contrato y/o Convenio: Indique el valor del Contrato y/o Convenio
% Anticipo: Coloque el valor del Anticipo, si lo hay
Pagos o desembolsos Programados:
Fecha: Escriba aquí las fechas pactadas en el contrato o convenio
Valor: Escriba aquí el valor programado en el contrato o convenio
Requisitos del Pago: Indique conforme lo establecido en el contrato o convenio
Pagos o Desembolsos Realizados:
Fecha: Escriba aquí la fecha del pago o desembolso
No. OP: Escriba el No. De la Orden de Pago.
%: No ingresar Información, esta columna está formulada.
Valor: Ingrese el valor Pagado o desembolsado
Amortización: Aplica cuando se pacta anticipo
Porcentaje (%): No ingresar Información, esta columna está formulada
Valor. No diligenciar, este campo está formulado
Valor Neto: No ingresar Información, esta columna está formulada
Soporte CC, FV: indique la clase de soporte ej. Factura de Venta, cuenta de cobro etc.
Legalizaciones
Desembolsos:
Fecha: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada.
Valor de Desembolso: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada
Acumulado Desembolsado: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada
Legalizados:
Fecha: Ingrese la fecha en que legaliza los recursos
Valor Legalizado: Ingrese el valor legalizando.
Acumulado Legalizado: Esta columna está formulada, no ingrese información
Saldo por Legalizar: Esta columna está formulada, no ingrese información
Observaciones: registre sus comentarios respecto a la legalización Ej: se envió con registro NO. xxxx, la solicitud de legalización al área Financiera.
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones. Escriba aquí cada una de las obligaciones pactadas en el contrato o convenio.
(%) Avance mes: indique el % de avance de la obligación en el correspondiente mes
(%) Acumulado: Determine el % acumulado de avance de la actividad
Actividades realizadas: Indique las actividades que desarrolló en el mes, con respecto a la obligación.
% Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto: Determine el % general de avance de la Totalidad de Obligaciones y escríbalo
Entregables:
Productos o Servicio a entregar: Indique el producto o servicio a entregar según lo establecido en el contrato o convenio.
Fecha programada: indique la fecha que se programó para la entrega
Fecha entrega: Indique la fecha en la cual hace efectiva la entrega
Observaciones por parte del Supervisor: Escriba sus observaciones a este respecto
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicos para la ejecución del objeto contractual
Causas: Indique la razón por la cual se presenta la dificultad.
Tipo Dificultad: Se despliega una lista en la que debe seleccionar el tipo de dificultad.
Alternativa de Solución: Escriba como se va a solucionar la dificultad presentada.
Fecha solución: Ingrese la fecha en la que queda solucionada la dificultad.
Gestión: Escriba aquí las acciones a realizar para dar solución a la dificultad.
Resultados: Escriba cual es el resultado con las acciones y gestión realizada.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Escriba aquí de manera general sus comentarios que tenga con respecto a la ejecución del Contrato o Convenio
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisor:
Nombre.: Escriba aquí el nombre del supervisor
Cargo.: Escriba aquí el cargo del supervisor
Firma.: Firma del supervisor
Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la esta Oficina para este fin)

## BASE DE DATOS (hidden)
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO | MODALIDAD | LISTA | DEPENDENCIA | TIPO DIFICULTAD | MESES | Modificación Contractual
1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | LICITACION PUBLICA | X | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Técnicas | ENERO | Adición 1
2 COMODATO | SELECCIÓN ABREVIADA |  | Oficina de Tecnología de la Información | Administrativas | FEBRERO | Adición 2
3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | CONCUERSO DE MERITOS |  | Oficina Asesora Jurídica | Financieras | MARZO | Adición 3
4 CONCESIÓN | CONTRATACION DIRECTA |  | Oficina Internacional | Contables | ABRIL | Adición 4
5 CONSULTORÍA | MINIMA CUANTIA |  | Oficina de Control Interno | Jurídicos | MAYO | Prórroga 1
6 CONTRATOS DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA |  |  | Oficina Asesora de Prensa | Riesgos previsibles | JUNIO | Prórroga 2
8 DEPÓSITO |  |  | Despacho Viceministerio General |  | JULIO | Prórroga 3
9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO |  |  | Dir. Apropiación de Tencologías de Comunicación-TIC |  | AGOSTO | Prórroga 4
10 INTERVENTORÍA |  |  | Sub. Procesos de Apropiación TIC |  | SEPTIEMBRE | Otro sí 1
11 MANTENIMIENTO y/o REPARACIÓN |  |  | Sub. Cultura Digital |  | OCTUBRE | Otro sí 2
12 OBRA PÚBLICA |  |  | Dir. de Industria de Comunicaciones |  | NOVIEMBRE | Modificación 1.
13 PERMUTA |  |  | Sub. para la Industria de Comunicaciones |  | DICIEMBRE | Modificación 2
14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  |  | Sub. de Radiodifución Sonora |  |  | Cesión 1
15 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |  |  | Sub. de Asuntos Postales |  |  | Cesión 2
16 PRÉSTAMO o MUTUO |  |  | Dir. de Vigilancia y Control
17 PUBLICIDAD |  |  | Sub. de Vigilancia y control de comunicaciones
18 SEGUROS |  |  | Sub. de Vigilancia y control de Radiodifución Sonora
19 TRANSPORTE |  |  | Sub. de Vigilancia y Control de Asuntos Postales
20 FOMENTO |  |  | Dir. de Conectividad
21 INTERADMINSTRATIVO |  |  | Dir. de Promoción de TIC
22 COOPERACION |  |  | Desp. del Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información
Dir. de Políticas y Desarrollo de Tecnologías de la Información
Sub. de Innovación de Tecnologías de la información
Sub. para el Desarrollo Económico de Tecnologías de la Información
Dir. de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información
Sub. de Gestión Pública de TI
Sub. de Seguridad y privacidad de T
Dir. de Gobierno en Línea
Secretaria General
Ofc. para la Gestión de Ingresos del Fondo
Sub. Financiera
Sub. Administrativa y de Gestión Humana