## GCC-TIC-FM-051
INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES |  |  |  |  | CÓDIGO: ME-DI-FO-019
FECHA: 11/01/2017
VERSIÓN: 02
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación | Periodo del Informe | Dependencia | Nombre del Contratista | Tipo | N° | Nombre del Interventor / Supervisor
05-03-2017 | 01-01-2017 - 28-02-2017 | Dir. de Promoción de TIC | METROTEL S.A. E.S.P. | Convenio | 1203 | UNIVERSIDAD DE CALDAS
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones |  |  | Actividades desarrolladas (Campo Operador) | Soportes (Campo Operador) | Observaciones (Campo de Interventoría) |  | Subsanación (Campo Operador) | Respuesta a subsanación (Campo de Interventoría)
[5 empty] | Cumplimiento | Evidencia
OBLIGACIONES GENERALES
1. Realizar el aporte del convenio correspondiente a 5 megas dedicados adicionales a las estipuladas en el anexo técnico, por cada zona wifi. |  |  | No ha iniciado etapa de Operación
2. Designar un representante por parte del Operador, quien se encargará del desarrollo, seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del proyecto “Promoción Urbana de las TIC a través de Zonas WiFi”. |  |  | Se asigna a KAREN RODRIGUEZ como Gerente de los proyectos a cargo de Metrotel | Comunicado de Designación de Gerente de Proyecto
3. Desarrollar las actividades técnicas, operativas y financieras para la realización del objeto de este convenio, de conformidad con la oferta presentada por el Operador |  |  | Se envían las cuentas de cobro correspondientes para la gestión de desembolsos de anticipos a la Fiducia. | Cuentas de cobro y soportes |  | Técnica y operativa: Se reciben subsaciones por parte del operador de los documentos de planeación: Informe detallado de Ingenieria, Plan de Instalación y plan de mantenimiento, las revisiones de estas subsanaciones se hacen en conjunto con el operador y la interventoria. Se reciben 88 estudios de campo los cuales se deben subsanar.
4. Atender los requerimientos que realice el MinTIC y el Distrito de Barranquilla, de conformidad con la oferta presentada por el Operador |  |  | Se mantiene permanente contacto con la interventoría atendiendo todos sus requerimientos
5. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad, los cuales serán entregados por el interventor contratado por el FONDO. |  |  | No se han entregado formatos a la fecha por parte de la interventoría |  |  | El operador utiliza el formato de estudio de campo entregado en los lineamientos de la Interventoria en el mes de Diciembre, también se hace uso del formato de reporte semanal. Los demás formatos se entregan cuando sea pertinente.
6. Presentar al inicio del convenio y para validación de la interventoría, el presupuesto con el cual se va a realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos, de acuerdo a los aportes del Distrito y Fondo TIC |  |  | Se firma el contrato aceptando cada una de las obligaciones | Formatos financieros aprobados el 20-03-2017
7. Celebrar contrato de fiducia mercantil de administración y pagos y manejar cuentas separadas para el Distrito de Barranquilla y el Fondo TIC, garantizando que serán ineficaces las disposiciones del contrato de fiducia que contravengan lo dispuesto por el convenio. Todos los costos, gastos financieros, 4x1000 y estampillas serán asumidos con recursos del operador. Este último debe garantizar que la fiduciaria se encuentre vigilada por la Superintendencia Financiera. |  |  | Se suscribe contrato de fiducia con la Fiduciaria del Banco Popular | Contrato de fiducia
8. Llevar un registro contable que permita a la Interventoría del convenio verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos que se aporten al convenio a través de la fiducia mercantil para los recursos del Distrito de Barranquilla y Fondo TIC. |  |  | Se firma el contrato aceptando cada una de las obligaciones
9. Utilizar los aportes recibidos del Distrito de Barranquilla y del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones exclusivamente para los fines previstos en el presente convenio. |  |  | Se firma el contrato aceptando cada una de las obligaciones
10. Presentar los informes mensuales técnicos y financieros con los soportes respectivos. El informe financiero deberá estar firmado por el Revisor Fiscal o Contador, una vez el convenio cuente con ejecución financiera. |  |  | Se envía certificación de pagos parafiscales del mes de Enero de 2017 | Certificado de pago de parafiscales Enero 2017
11. Reintegrar al Distrito de Barranquilla y al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los recursos aportados por éste y no ejecutados a la terminación del convenio. Los rendimientos financieros deberán reintegrarse mensualmente a la cuenta que para el efecto defina el Distrito y el Fondo TIC. |  |  | A la fecha la fiducia no ha consignado los rendimientos financieros - Se elevó solicitud formal de este estado, a la espera de respuesta por parte de Fidupopular
12. Legalizar los gastos efectuados de los recursos objeto del presente convenio, adjuntando los soportes respectivos a la Interventoría, para su aprobación y posterior envió al Fontic y el Distrito. |  |  | No aplica
13. Pagar por su cuenta los salarios, prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales a que hubiere lugar, de todos los empleados a su cargo, conforme a las disposiciones vigentes en el Régimen Laboral Colombiano. |  |  | Se adjunta certificado de pago de seguridad social y parafiscales del mes de Diciembre de 2016
14. Dar estricto cumplimiento al contenido del Anexo Técnico, y sus diferentes secciones. |  |  | Se mantiene permanente contacto con la interventoría atendiendo todos sus requerimientos
15. Asistir a las reuniones que se programen con el objeto de efectuar un seguimiento a la ejecución del convenio, atender solicitudes, resolver inconvenientes y presentar las propuestas que considere necesarias para la buena ejecución del mismo. |  |  | Se firma el contrato aceptando cada una de las obligaciones
16. Mantener la confidencialidad en los temas y problemáticas materia del convenio. |  |  | Se firma el contrato aceptando cada una de las obligaciones
17. Dar respuesta a la Interventoría y al Comité Ejecutivo, sobre las observaciones técnicas, financieras y administrativas, entre otras que surjan en el desarrollo del convenio. |  |  | Se mantiene permanente contacto con la interventoría atendiendo todos sus requerimientos |  |  | Por parte de la Interventoria se mantiene comunicación constante con el operador para subsanar los documentos de planeación y estudios de campo.
18. Garantizar si es el caso, el adecuado uso de la imagen institucional del Distrito de Barranquilla, del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en todas las actividades y productos inherentes al desarrollo de acciones correspondientes al presente convenio. |  |  | Se firma el contrato aceptando cada una de las obligaciones
19. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. |  |  | Se firma el contrato aceptando cada una de las obligaciones
20. Presentar a la Interventoría del proyecto: a) Para el desembolso del anticipo a la Fiduciaria, la cuenta de cobro, el Plan de Inversión o manejo del Anticipo y el contrato de Fiducia. b) La factura, cuenta de cobro o documento equivalente como requisito para que Fontic y la entidad territorial efectúen los demás desembolsos. |  |  | Se presentan a la interventoría los documentos soportes para la gestión de desembolso de los anticipos | Cuentas de cobro y soportes
21. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del presente convenio. |  |  | Se firma el contrato aceptando cada una de las obligaciones
OBLIGACIONES ESPECIALES
1. Proveer, instalar y probar los equipos requeridos para el debido funcionamiento de las zonas Wi-Fi para la Promoción de las TIC a satisfacción de la interventoría. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | En el mes de febrero no se aprueba ningún estudio de campo de los enviados por parte del operador. Actualmente la interventoría no cuenta con evidencias que soporten los avances en este item.
2. Poner en marcha el equipamiento y sistemas complementarios necesarios para las zonas Wi-Fi, así como proveer los recursos o elementos necesarios para soportar el servicio a prestar en cada una de las zonas Wi Fi de los sitios beneficiados por el presente convenio. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | En el mes de febrero no se aprueba ningún estudio de campo de los enviados por parte del operador. Actualmente la interventoría no cuenta con evidencias que soporten los avances en este item.
3. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red de acceso e interconexión para dar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas Wi-Fi cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos en el anexo técnico. El Operador podrá utilizar redes propias y/o de terceros para la prestación de dicho servicio. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | En el mes de febrero no se aprueba ningún estudio de campo de los enviados por parte del operador. Actualmente la interventoría no cuenta con evidencias que soporten los avances en este item.
4. Prestar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas Wi-Fi. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | En el mes de febrero no se aprueba ningún estudio de campo de los enviados por parte del operador. Actualmente la interventoría no cuenta con evidencias que soporten los avances en este item.
5. Diseñar y configurar la red de Wi-Fi realizando las visitas a sitio que sean necesarias acorde con los requerimientos establecidos en el anexo técnico, y la normatividad vigente, que permitan dar cumplimiento a los aspectos de calidad y niveles de servicio exigidos en el presente proyecto. Asimismo, deberá contar con soporte técnico del fabricante de forma remota y/o en sitio que cuente con experiencia suficiente del equipamiento de Wi-Fi durante la ejecución del Convenio |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | Se hace la verificación según los documentos entregados por el operador, los cuales están siendo subsanados en conjunto con la interventoria y el operador y luego en la etapa de implementación. Actualmente la interventoría no cuenta con evidencias que soporten los avances de instalación.
6. Gestionar los permisos, trámites, autorizaciones y costos asociados a la instalación y operación de la infraestructura requerida para llegar a cada uno de los sitios de instalación. La ubicación, energía y seguridad del equipamiento de cada zona Wi-Fi en cada sitio será responsabilidad del Operador de acuerdo al estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios. |  |  | Se han radicado permisos ante la secretaría de planeación del distrito de BARRANQUILLA, a la espera de la autorización |  |  | Se hace la verificación según los documentos entregados por el operador, en los informes de planeación y luego en la implementación. El operado presento un anexo donde se relaciona la gestión de permisos en la ciudad de Barranquilla. QUILLA-17-016644
7. Proveer todos los materiales y elementos necesarios para la acometida eléctrica, puesta a tierra y mecanismos de protección contra fluctuaciones de energía que se requieran para cada uno de los Puntos de Acceso (AP) y demás equipos en cada una de las zonas Wi-Fi a implementar. O dado el caso, también pueden proveer sistemas de energía alternativa tales como paneles solares, o plantas eléctricas siempre y cuando el suministro de energía garantice los niveles de calidad y servicio establecidos en el anexo técnico. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | En el mes de febrero no se aprueba ningún estudio de campo de los enviados por parte del operador.No se tiene evidencia de instalación.
8. Instalar los equipos en los sitios del Distrito asignado y en el tiempo establecido en el Cronograma del Anexo Técnico. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | En el mes de febrero no se aprueba ningún estudio de campo de los enviados por parte del operador.No se tiene evidencia de instalación.
9. Mantener y operar los equipos-bienes en las condiciones fijadas en el anexo técnico, durante la ejecución del convenio |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | Esta actividad corresponde a la fase de operación
10. Entregar mediante acta al Ente Territorial, los equipos adquiridos en desarrollo del presente proyecto y que conforman las zonas Wi-Fi una vez aprobada la instalación de las mismas por la Interventoría, incluyendo todos los trámites a que haya lugar para la firma del documento de entrega de equipos a la entidad territorial, de acuerdo a los formatos establecidos por esta última. Los equipos a transferir a la Entidad Territorial, serán los elementos y dispositivos que físicamente se instalen en la zona Wi-Fi y que no forman parte de la solución de conectividad. El Operador deberá realizar la depreciación de los equipos de la zona Wi-Fi al momento de la entrega. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | Esta obligación no se ha requerido, corresponde a la culminación de la fase de instalación. La evidencia presentada por el operador pertenece a la erapa de instalación
11. Mantener asegurados los equipos adquiridos en desarrollo del presente proyecto y que conforman las zonas Wi-Fi, hasta la finalización del Convenio. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | La actividad descrita por el operador no soporta el contenido del ítem. Se debe presentar la evidencia que soporte que los equipos adquiridos están asegurados.
12. Garantizar la reposición de los bienes y equipos que conforman las zonas wifi y que sean sujeto de actos vandálicos como hurto, daño por terceros, etc., hasta la finalización del proyecto. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | La actividad descrita por el operador no soporta el contenido del ítem. Por parte de la interventoria se hace la verificación del cumplimento según el plan de mantenmiento entregado por el operador, el cual está siendo subsanados en conjunto con la interventoria y el operador,.Posteriormente se verifica el cumplimento de la obligación en la eetapa de implementación
13. Garantizar que todos equipos, incluso aquellos equipos que deban ser reemplazados en cada zona Wi-Fi sean nuevos, y que hayan sido adquiridos al fabricante, a su representante o distribuidor autorizado en el país. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | La actividad descrita por el operador no soporta el contenido del ítem. Por parte de la interventoria se hace la verificación del cumplimento según el plan de mantenmiento entregado por el operador, el cual está siendo subsanados en conjunto con la interventoria y el operador,.Posteriormente se verifica el cumplimento de la obligación en la etapa de implementación y operación
14. Implementar un sistema de Gestión para la administración de los equipos Wi-Fi que incluya control de alarmas, control de acceso al sistema, AAA, reportes y gestión a través de un interface web intuitivo (online) de fácil uso y que permita obtener estadísticas del uso del sistema, usuarios conectados, concurrentes, sitios visitados horas y la información que pueda ser almacenada sobre el uso de las zonas Wi-Fi y que sea relevante para el FONDOTIC en acuerdo con el Operador. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | La actividad descrita por el operador no soporta el contenido del ítem. Por parte de la interventoria se hace la verificación del cumplimento en el Informe detallado de Ingenieriar, el cual está siendo subsanados en conjunto con la interventoria y el operador,.Posteriormente se verifica el cumplimento de la obligación en la etapa de implementación y operación
15. Implementar un Portal Cautivo que permita el acceso y control del número de usuarios concurrentes o simultáneos, desconexión de los usuarios pasado un tiempo predefinido y/o reconfigurable, redirección a una URL o filtraje por MAC. Adicionalmente, en dicho portal deberá permitir difusión de mensajes y/o publicidad u otro contenido que se requiera por parte de FONDOTIC o del Ente Territorial. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | La actividad descrita por el operador no soporta el contenido del ítem. Por parte de la interventoria se hace la verificación del cumplimento en el Informe detallado de Ingenieriar, el cual está siendo subsanados en conjunto con la interventoria y el operador,.Posteriormente se verifica el cumplimento de la obligación en la etapa de implementación y operación
16. Prestar la Conectividad a Internet establecido por cada una de las zonas Wi-Fi, asegurando su operación a partir del concepto de aprobación emitido por el interventor de la instalación de las zonas Wi-Fi hasta la finalización del presente convenio. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | La actividad descrita por el operador no soporta el el contenido del ítem.Esta actividad corresponde a la fase de operación.
17. Dotar a las zonas Wi-Fi de los medios tecnológicos necesarios para evitar la interferencia con otras redes y sistemas. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | La actividad descrita por el operador no soporta el contenido del ítem. Esta actividad corresponde a la etapa de instalación, actualmente la interventoría no cuenta con evidencias que soporten los avances en este item.
18. Verificar que la ubicación de las zonas propuestas por la Entidad Territorial cumplan con lo dispuesto por el FONDOTIC (UBICACIÓN Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA Wi-Fi). Si instala zonas Wi-Fi en sitios que no cumplan con las condiciones del presente documento, lo hará bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad y FONDOTIC podrá solicitar el desmonte de la infraestructura o no reconocer el pago por los bienes y servicios ofrecidos. |  |  | Se reportan las zonas que no cumplen de acuerdo a los criterios de elegibilidad del anexo técnico para que sean justificadas por parte de la entidad territorial |  |  | El operador entregó estudios de campo, se revisaron por parte de la interventoria y se sugirió al operador corregirlos, el operador entrego nuevamente los estudios de campo los cuales están en observación por parte de la interventoria. Los casos de excepción no fueron justificados en el mes de febrero.
19. Realizar los mantenimientos preventivos y los correctivos del equipamiento objeto del presente proyecto, incluyendo los repuestos y actualizaciones de los equipos que lo requieran para garantizar la operación y el cumplimiento de los indicadores de calidad y niveles de servicio. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | La actividad descrita por el operador no soportal el contenido del ítem. Por parte de la interventoria se hace la verificación del informe de mantenimiento entregado por el operador ,lel cual está siendo subsanados en conjunto con la interventoria y el operador. Luego en la etapa de operación.se verificara el cumplimiento de esta obligación.
20. Garantizar el personal necesario que permita el cumplimiento del objeto del proyecto. |  |  | se hacen las contrataciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales
21. Implementar una solución escalable en todos sus componentes, tanto en software y hardware, para permitir actualizaciones de ambas en caso de ser requeridas. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación |  |  | La actividad descrita por el operador no soportal el contenido del ítem. Por parte de la interventoria se hace la verificación según el Informe detallado de Ingenieria entregado por el operador ,el cual está siendo subsanado en conjunto con la interventoria y el operador, posteriormente en la etapa de implementación se verficara el cumplimiento de esta obligación
22. Garantizar que los recursos no sean destinados a cubrir los costos asociados con infraestructura adicional, montaje adicional, su administración, operación y mantenimiento o para la prestación de otros servicios diferentes a lo establecido en el presente documento. |  |  | Se da inicio a la instalación de postes y canalizaciones en las zonas que cumplen con el criterio de elegibilidad y se encuentran aptas para la instalación
23. Desarrollar y desplegar la estrategia de Promoción y Apropiación de acuerdo a los lineamientos señalados en el Anexo Técnico. |  |  | Se está trabajando en el Plan de Promoción y apropiación
24. Las demás que se describen en el Anexo Técnico y/o que se generan por la naturaleza del presente convenio, de acuerdo con la oferta presentada por el Operador. |  |  | Se firma el contrato aceptando cada una de las obligaciones
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ANEXO TÉCNICO
1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
1.3 ASPECTOS GENERALES
1.4 UBICACION Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA WIFI | [5 empty] | En el mes de febrero no se aprobó ningún estudio de campo de los entregados por parte del operador
1.5 DESCRICPIÓN DE ZONAS WI-FI | [5 empty] | En el mes de febrero no se aprobó ningún estudio de campo de los entregados por parte del operador. La descripción de un escenario tipico se valido en el Informe detallado de Ingenieria el cual está en subsanación en conjunto con la Interventoria y el operador.
1.6 SERVICIO A PRESTAR EN CADA ZONA WIFI | [5 empty] | Se verifica su establecimiento con los documentos de planeación y estudios de campo, los cuales se subsanan en conjunto con el operador y la interventoria.Luego se verifica en las etapas implementación y operaciones.
1.7 ASPECTOS DE INGENIERÍA, REGULATORIOS, NORMATIVOS Y AUTORIZACIONES | [5 empty] | Se verifica su establecimiento con los documentos de planeación y estudios de campo, los cuales se subsanan en conjunto con el operador y la interventoria.Luego se verifica en las etapas implementación y operaciones.
1.9 CRONOGRAMA | [5 empty] | Se verifica su establecimiento con los documentos de planeación, los cuales se subsanan en conjunto con el operador y la interventoria.Luego se verifica en la implementación.
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RED Wi-Fi
2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA RED | [5 empty] | Se verifica su establecimiento con los documentos de planeación, los cuales se subsanan en conjunto con el operador y la interventoria.Luego se verifica en la etapa implementación.
2.2 ESPECIFICACIONES DEL PUNTO DE ACCESO (AP) PARA EXTERIORES (OUTDOOR) | [5 empty] | Se verifica su establecimiento con los documentos de planeación y estudios de campo, los cuales se subsanan en conjunto con el operador y la interventoria.Luego se verifica en la etapa implementación.
2.3 CONTROLADORES DE ACCESO | [5 empty] | Se verifica su establecimiento con los documentos de planeación, los cuales se subsanan en conjunto con el operador y la interventoria.Luego se verifica en la etapa implementación.
2.4 FIREWALL. PROTECTOR DE RED (UTM) | [5 empty] | Se verifica su establecimiento con los documentos de planeación, los cuales se subsanan en conjunto con el operador y la interventoria.Luego se verifica en la etapa implementación.
2.5 SISTEMA DE GESTIÓN | [5 empty] | Se verifica su establecimiento con los documentos de planeación, los cuales se subsanan en conjunto con el operador y la interventoria.Luego se verifica en la etapa implementación.
2.6 SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA | [5 empty] | Se verifica su establecimiento con los documentos de planeación, los cuales se subsanan en conjunto con el operador y la interventoria.Luego se verifica en la etapa implementación y operación.
2.7 GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS | [5 empty] | Se verifica su establecimiento con los documentos de planeación, los cuales se subsanan en conjunto con el operador y la interventoria.Luego se verifica en la etapa implementación.
2.8 SISTEMA DE ENERGÍA | [5 empty] | Se verifica su establecimiento con los documentos de planeación, los cuales se subsanan en conjunto con el operador y la interventoria.Luego se verifica en la etapa implementación y operación.
2.9 INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA WI-FI | [5 empty] | Se verifica su establecimiento con los documentos de planeación y estudios de campo, los cuales se subsanan en conjunto con el operador y la interventoria.Luego se verifica en la etapa implementación.
2.10 PORTAL CAUTIVO | [5 empty] | Se verifica su establecimiento con los documentos de planeación, los cuales se subsanan en conjunto con el operador y la interventoria.Luego se verifica en la implementación y operación
2.11 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | [5 empty] | Se verifica su establecimiento con los documentos de planeación, los cuales se subsanan en conjunto con el operador y la interventoria.Luego se verifica en la implementación y operación.
3 DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN
3.1 INFORME DETALLADO DE INGENIERÍA Y OPERACIÓN | [5 empty] | Se revisa el Informe detallado de Ingeniera entregado por el operador , dicho informe se subsa en conjunto con el operador y la interventoria
3.2 PLAN DE PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN
3.3 PLAN DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | Se revisa el plan de mantenimiento entregado por el operador , dicho informe se subsa en conjunto con el operador y la interventoria
3.4 PLAN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | [5 empty] | Se revisa el plan de instalación y puesta en servicio entregado por el operador , dicho informe se subsa en conjunto con el operador y la interventoria
3.5 DOCUMENTO DE ESTUDIO DE CAMPO Y VIABILIDAD | [5 empty] | Se revisa el plan de instalación y puesta en servicio entregado por el operador , dicho informe se subsana en conjunto con el operador y la interventoria
3.6 APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | [5 empty] | Los documentos de planeación están en subsanación en conjunto con el operador y la interventoría.
4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS ZONAS Wi-Fi
4.1 APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI | [5 empty] | Ningún estudio de campo fue aprobado en el mes de febrero.
4.1.1 NOTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI POR PARTE DEL OPERADOR | [5 empty] | El operador no ha notificado oficialmente ninguna instalación en el mes de febrero
4.1.2 APROBACIÓN DEL SERVICIO INSTALADO EN LAS ZONAS WI-FI | [5 empty] | En el mes de febrero el operador estaba en etapa de planeación.
4.1.2.1 VERIFICACIÓN REMOTA | [5 empty] | En el mes de febrero el operador estaba en etapa de planeación.
4.1.2.2 VISITA DE CAMPO PARA LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA ZONA WI-FI | [5 empty] | En el mes de febrero el operador estaba en etapa de planeación.
5 ETAPA DE OPERACIÓN
5.1 INICIO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN | [5 empty] | En el mes de febrero el operador estaba en etapa de planeación.
5.1.1 UTILIZACIÓN DEL SERVICIO E INDICADORES | [5 empty] | En el mes de febrero el operador estaba en etapa de planeación.
5.2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS DEL CANAL | [5 empty] | En el mes de febrero el operador estaba en etapa de planeación.
5.3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | [5 empty] | En el mes de febrero el operador estaba en etapa de planeación.
6 ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
6.1 INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO | [5 empty] | En el mes de febrero el operador estaba en etapa de planeación.
6.2 MEDICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO | [5 empty] | En el mes de febrero el operador estaba en etapa de planeación.
6.3 INFORMES
6.3.1 INFORMES MENSUALES
6.3.2 INFORME FINAL
6.3.3 INFORMES ESPECÍFICOS
7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO
8 GERENCIA DEL PROYECTO
% Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto

## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS O CONTRATOS
Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del Informe Mensual de Ejecución de Convenios y/o Contratos y no exime de aplicar en cada caso particular, las normas legales que regulan la supervisión.
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación: Escriba la fecha de presentación del informe mensual: día, mes, año
Periodo del Informe: Escriba el mes al que corresponde el informe
Dependencia: Seleccione la dependencia a la que corresponde el supervisor
Nombre del Contratista: Escriba el nombre del contratista con quien se suscribió el contrato o convenio
Nombre del Supervisor: Escriba el nombre y el cargo de quien fue designado para supervisar el cumplimiento del contrato o convenio
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato: Marcar con una X si es contrato
Convenio: Marcar con una X si es convenio
No: Escribir el número del contrato y/o convenio según corresponda
Tipo: Se debe seleccionar el tipo de contrato y/o convenio, para lo cual encontrará una lista desplegable en la cual elige el que corresponde
Modalidad: Se debe seleccionar la modalidad de contratación, para lo cual encontrará una lista desplegable, en ella debe seleccionar la que corresponda
OBJETO: Debe extraerse del Contrato y/o Convenio.
Rubro presupuestal o Proyecto: Escriba aquí el nombre del Rubro Presupuestal, lo encuentra en el CDP Vigencia: La Vigencia la encuentra en el CDP
CDP Nº: Este Número lo extrae del CDP
Fecha de CDP: Escriba la Fecha del CDP
Valor ($): Escriba aquí el valor que indica el CDP
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza Nº: Escriba aquí el No. De Póliza
Fecha de aprobación: Escriba aquí la fecha de aprobación de la póliza
Nº de Registro Presupuestal: Escriba el número del Registro Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal: Escriba la fecha del registro presupuestal
Fecha Suscripción Acta de Inicio: (Cuando Aplique)
Modificaciones al Contrato
Encontrará una lista desplegable donde debe seleccionar una, de acuerdo al tipo de modificación.
Fecha de la Modificación Contractual: Escriba la fecha de la modificación del contrato y/o convenio
Tiempo de la prórroga: Solo aplica para las prórrogas
Valor: Escriba aquí el valor, cuando se trate de adiciones
Justificación de la Modificación contractual: Escriba el argumento que justifica la modificación al contrato o convenio
NOMBRE DEL CEDENTE: Quien cede
NOMBRE DEL CESIONARIO: Quien recibe
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Total de Contrato y/o Convenio: Indique el valor del Contrato y/o Convenio
% Anticipo: Coloque el valor del Anticipo, si lo hay
Pagos o desembolsos Programados:
Fecha: Escriba aquí las fechas pactadas en el contrato o convenio
Valor: Escriba aquí el valor programado en el contrato o convenio
Requisitos del Pago: Indique conforme lo establecido en el contrato o convenio
Pagos o Desembolsos Realizados:
Fecha: Escriba aquí la fecha del pago o desembolso
No. OP: Escriba el No. De la Orden de Pago.
%: No ingresar Información, esta columna está formulada.
Valor: Ingrese el valor Pagado o desembolsado
Amortización: Aplica cuando se pacta anticipo
Porcentaje (%): No ingresar Información, esta columna está formulada
Valor. No diligenciar, este campo está formulado
Valor Neto: No ingresar Información, esta columna está formulada
Soporte CC, FV: indique la clase de soporte ej. Factura de Venta, cuenta de cobro etc.
Legalizaciones
Desembolsos:
Fecha: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada.
Valor de Desembolso: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada
Acumulado Desembolsado: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada
Legalizados:
Fecha: Ingrese la fecha en que legaliza los recursos
Valor Legalizado: Ingrese el valor legalizando.
Acumulado Legalizado: Esta columna está formulada, no ingrese información
Saldo por Legalizar: Esta columna está formulada, no ingrese información
Observaciones: registre sus comentarios respecto a la legalización Ej: se envió con registro NO. xxxx, la solicitud de legalización al área Financiera.
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones. Escriba aquí cada una de las obligaciones pactadas en el contrato o convenio.
(%) Avance mes: indique el % de avance de la obligación en el correspondiente mes
(%) Acumulado: Determine el % acumulado de avance de la actividad
Actividades realizadas: Indique las actividades que desarrolló en el mes, con respecto a la obligación.
% Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto: Determine el % general de avance de la Totalidad de Obligaciones y escríbalo
Entregables:
Productos o Servicio a entregar: Indique el producto o servicio a entregar según lo establecido en el contrato o convenio.
Fecha programada: indique la fecha que se programó para la entrega
Fecha entrega: Indique la fecha en la cual hace efectiva la entrega
Observaciones por parte del Supervisor: Escriba sus observaciones a este respecto
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicos para la ejecución del objeto contractual
Causas: Indique la razón por la cual se presenta la dificultad.
Tipo Dificultad: Se despliega una lista en la que debe seleccionar el tipo de dificultad.
Alternativa de Solución: Escriba como se va a solucionar la dificultad presentada.
Fecha solución: Ingrese la fecha en la que queda solucionada la dificultad.
Gestión: Escriba aquí las acciones a realizar para dar solución a la dificultad.
Resultados: Escriba cual es el resultado con las acciones y gestión realizada.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Escriba aquí de manera general sus comentarios que tenga con respecto a la ejecución del Contrato o Convenio
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisor:
Nombre.: Escriba aquí el nombre del supervisor
Cargo.: Escriba aquí el cargo del supervisor
Firma.: Firma del supervisor
Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la esta Oficina para este fin)

## BASE DE DATOS (hidden)
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO | MODALIDAD | LISTA | DEPENDENCIA | TIPO DIFICULTAD | MESES | Modificación Contractual
1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | LICITACION PUBLICA | X | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Técnicas | ENERO | Adición 1
2 COMODATO | SELECCIÓN ABREVIADA |  | Oficina de Tecnología de la Información | Administrativas | FEBRERO | Adición 2
3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | CONCUERSO DE MERITOS |  | Oficina Asesora Jurídica | Financieras | MARZO | Adición 3
4 CONCESIÓN | CONTRATACION DIRECTA |  | Oficina Internacional | Contables | ABRIL | Adición 4
5 CONSULTORÍA | MINIMA CUANTIA |  | Oficina de Control Interno | Jurídicos | MAYO | Prórroga 1
6 CONTRATOS DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA |  |  | Oficina Asesora de Prensa | Riesgos previsibles | JUNIO | Prórroga 2
8 DEPÓSITO |  |  | Despacho Viceministerio General |  | JULIO | Prórroga 3
9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO |  |  | Dir. Apropiación de Tencologías de Comunicación-TIC |  | AGOSTO | Prórroga 4
10 INTERVENTORÍA |  |  | Sub. Procesos de Apropiación TIC |  | SEPTIEMBRE | Otro sí 1
11 MANTENIMIENTO y/o REPARACIÓN |  |  | Sub. Cultura Digital |  | OCTUBRE | Otro sí 2
12 OBRA PÚBLICA |  |  | Dir. de Industria de Comunicaciones |  | NOVIEMBRE | Modificación 1.
13 PERMUTA |  |  | Sub. para la Industria de Comunicaciones |  | DICIEMBRE | Modificación 2
14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  |  | Sub. de Radiodifución Sonora |  |  | Cesión 1
15 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |  |  | Sub. de Asuntos Postales |  |  | Cesión 2
16 PRÉSTAMO o MUTUO |  |  | Dir. de Vigilancia y Control
17 PUBLICIDAD |  |  | Sub. de Vigilancia y control de comunicaciones
18 SEGUROS |  |  | Sub. de Vigilancia y control de Radiodifución Sonora
19 TRANSPORTE |  |  | Sub. de Vigilancia y Control de Asuntos Postales
20 FOMENTO |  |  | Dir. de Conectividad
21 INTERADMINSTRATIVO |  |  | Dir. de Promoción de TIC
22 COOPERACION |  |  | Desp. del Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información
Dir. de Políticas y Desarrollo de Tecnologías de la Información
Sub. de Innovación de Tecnologías de la información
Sub. para el Desarrollo Económico de Tecnologías de la Información
Dir. de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información
Sub. de Gestión Pública de TI
Sub. de Seguridad y privacidad de T
Dir. de Gobierno en Línea
Secretaria General
Ofc. para la Gestión de Ingresos del Fondo
Sub. Financiera
Sub. Administrativa y de Gestión Humana