## FORMATO
FORMATO VISITA DE APROBACION | CÓDIGO: MM-IT-FO-022
FECHA: 27/12/2016
VERSIÓN: 03
| Nombre contratista | EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS E.R.T. S.A.
| Numero de contrato | Convenio 1196
DOCUMENTACION PREVIA A VISITA
REQUERIMIENTO |  |  | FECHA | CUMPLE
FECHA VISITA EN SITIO
FECHA PROGRAMADA DE VISITA
VISITA APROBADA POR LA DIRECCION TECNICA DE INTERVENTORIA
VISITA PROGRAMADA CON OPERADOR
ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VISITA |  |  | 2017-03-07 | SI
DISEÑO DE PORTAL CAUTIVO |  |  | 2017-02-20 | SI
PERMISOS DE UTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 2017-03-06 | SI
PERMISO DE USO DE RED ELECTRICA |  |  | 2017-03-06 | SI
NOMBRE ZONA WIFI |  | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID ZONA
PLAZA DE MERCADO |  | RISARALDA | APIA
DIRECCION
Cra 8 y 9 con Calle 7
|  | # HABITANTES | 18 976
|  | COORDENADAS LAT/LONG | 5.1056 | -75.942
INFRAESTRUCTURA | CUMPLE | INFRAESTRUCTURA |  | CUMPLE
ANCLAJE ROOT | SI | SWITCH / ROUTER UK |  | SI
ANCLAJE MESH 1 | N/A | SEGURIDAD FISICA |  | SI
ANCLAJE MESH 2 | N/A | RESPALDO ELECTRICO |  | SI
ANCLAJE MESH 3 | N/A | PRUEBA DE DESCONEXION ELECT |  | SI
PUESTA A TIERRA | SI | VOLTAJE FASE - NEUTRO |  | 127 V
CONECTORIZACION | CUMPLE | VOLTAJE NEUTRO - TIERRA |  | 0 V
ELECTRICA | SI | UPS |  | SI
DATOS | SI | INDICADORES LED DE ELEMENTOS |  | SI
ESTADO DE EQUIPOS
ACCESS POINT ROOT | SI | UPS |  | SI
ACCESS POINT MESH1 | N/A | POE |  | SI
ACCESS POINT MESH2 | N/A | AREA A CUBRIR SEGUN #HABITANTES
ACCESS POINT MESH3 | N/A | AREA 7,800m^2 minimo |  | DE 2AP HASTA 4AP
TOTEM | SI | AREA 2,500m^2 minimo | X | 2AP
INFORMACIÓN ULTIMO KILOMETRO Y EQUIPOS DE BORDE
PROVEEDOR UK | MEDIA COMMERCE
TIPO DE ACCESO | INALÁMBRICO
EQUIPO DE U.K | MIKROTIK
SERIAL | 71cd064c318c | MAC | 6C:3B:6B:A3:E8:C7
DIRECCIÓNAMIENTO WAN | 138.117.109.222
MASCARA | 255.255.255.252
PUERTA DE ENLACE | 138.117.109.221
DNS PRIMARIO | 8.8.8.8
DNS SECUNDARIO | 4.4.2.2
ANCHO BANDA ETHERNET Down Mbps/UP Mbps/Latencia ms | 22.30 | 20.43 | 17
EQUIPO ACCESS POINT ROOT | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4
SSID | WIFI GRATIS PARA LA GENTE | WIFI GRATIS PARA LA GENTE | WIFI GRATIS PARA LA GENTE | WIFI GRATIS PARA LA GENTE
TIPO DE AUTENTICACION | PORTAL | PORTAL | N/A | N/A
POSIBLE AP ENGAÑOSO | NO | NO | N/A | N/A
TEST DE VELOCIDAD LAN Down Mbps/UP Mbps/Latencia ms | SI | SI | N/A | N/A
LATENCIA RED LAN (100ms maxima) | SI | SI | N/A | N/A
CANAL DE TRANSMISION EN CADA ZONA | SI | SI | N/A | N/A
BANDA DE CONEXIÓN 2.4 Ghz (Frecuencia canal Mhz) | SI | SI | N/A | N/A
RSSI IGUAL O SUPERIOR A -65 dBm | SI | SI | N/A | N/A
SE ENCUENTRAN AREAS OCULTAS | NO | NO | N/A | N/A
SERIAL EQUIPO AP1/AP2/AP3/AP4 | 931703005372 | 931703004606 | N/A | N/A
MAC EQUIPO AP1/AP2/AP3/AP4 | 0C:F4:D5:15:E4:20 | 0C:F4:D5:15:98:C0 | N/A | N/A
DIRECCIÓNAMIENTO LAN | 192.168.88.2 | 192.168.88.3 | N/A | N/A
MASCARA | 255.255.252.0 | 255.255.252.0 | N/A | N/A
PUERTA DE ENLACE | 192.168.88.1 | 192.168.88.1 | N/A | N/A
DNS PRIMARIO | 8.8.8.8 | 8.8.8.8 | N/A | N/A
DNS SECUNDARIO | 4.4.2.2 | 4.4.2.2 | N/A | N/A
MULTIPLES SSID | SI | SI | N/A | N/A
TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | URBANA | X | RURAL
AREA TOTAL DE COBERTURA en m^2 | 2505 | CUMPLE | NO CUMPLE
PORTAL CAUTIVO |  |  | CUMPLE | OBSERVACION
DISEÑO DE PORTAL CAUTIVO |  |  | SI
FACIL CONEXIÓN A LA RED WIFI |  |  | SI
TIENE AREA O SUJETO RESPONSABLE DE LA PROTECCION DE LA INFORMACION PERSONAL |  |  | SI
CUMPLE LOS 60 MINUTOS DE DURACION EN CONEXIÓN |  |  | SI
FINALIZANDO SESION PREGUNTA NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO (NSU) CON CALIFICACION DE 1 A 5 |  |  | SI
EXISTE ACCESO A PLATAFORMAS DEL GOBIERNO CENTRAL O LOCAL |  |  | SI
TIENE DIFUSION DE MENSAJES Y/O PUBLICIDAD U OTRO CONTENIDO DE MINTIC O EL ENTE TERRITORIAL |  |  | SI
SE PUEDE CONTINUAR CON LA CONEXIÓN A INTERNET SI SE VUELVE A INICIAR SESION |  |  | SI
TOTEM |  |  | CUMPLE | OBSERVACION
Dimensiones |  |  | SI
Estado de totem |  |  | SI
Anclaje de totem |  |  | SI
Imágenes MINTIC y/o ente territorial |  |  | SI
Prueba puertos USB |  |  | SI
Prueba tomas corriente |  |  | SI
PRUEBAS REALIZADAS (EVIDENCIA GRAFICA) |  | OBSERVACIONES
FECHA VISIBLE DEL DIA EN PERIODICO | OK
PORTAL CAUTIVO | OK
TEST DE VELOCIDAD WAN | OK
PARAMETROS DE RED WAN | OK
TRACERT WAN | OK
PING WAN | OK
TEST DE VELOCIDAD LAN | OK
PARAMETROS DE RED LAN | OK
TRACERT LAN | OK
PING LAN | OK
PRUEBA SATURACION | OK
RESTRICCION DE CONTENIDO ADULTOS | OK
RESTRICCION ACCESO FINANCIERO | OK
CANALES | OK
MEDICION EN ZONA | OK
GEOREFERENCIA | OK
FOTO ACCESS POINT ROOT Y DEMAS ELEMENTOS | OK
FOTO ACCESS POINT MESH1 Y DEMAS ELEMENTOS | OK
FOTO ACCESS POINT MESH2 Y DEMAS ELEMENTOS | OK
FOTO ACCESS POINT MESH3 Y DEMAS ELEMENTOS | OK
FOTOS TOTEM ZWF Y FUNCIONAMIENO DE ELEMENTOS | OK
VIDEO 360º | OK
INVENTARIO ZONA WIFI | OK
OBSERVACIONES
ZONA CON APROBACION TECNICA | SI | NO
NOMBRE REPRESENTANTE MUNICIPIO: |  |  | FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE TECNICO CALIFICADO OPERADOR: |  |  | FIRMA
NOMBRE INTERVENTOR: |  |  | FIRMA

## instructivo
DATOS BASICOS
NOMBRE CONTRATISTA: escribir nombre empresa contratista
NUMERO CONTRATO: escribir numero de contrrato o convenio correspondiente
FECHA VISITA EN SITIO: fecha del dia en que se realiza la visita de aprobación
FECHA PROGRAMADA DE VISITA: fecha que se tiene programada aprobación; indicar si cumple o no cumple
VISITA APROBADA POR LA DIRECCION TECNICA DE INTERVENTORIA: fecha aprobacion de realizacion de visita de aprobacion por parte de la interventoria
VISITA PROGRAMADA CON OPERADOR: fecha que programo el operador para realizar visita de aprobación
ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VISITA: fecha entrega de aceptacion completa de docuemntación minima para realizar visita de aprobacion; indicar si cumple o no cumple
PERMISOS DE INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA UTILIZADA: fecha confirmacion de permisos de uso de infraestructura; indicar si cumple o no cumple
PERMISO DE USO DE RED ELECTRICA: fecha confirmacion de permisos de uso de red electrica; indicar si cumple o no cumple
NOMBRE ZONA WIFI: nombre de la zona wifi visitada
DEPARTAMENTO: nombre del departamento de ubicación de la zona wifi
MUNICIPIO: nombre del municipio de ubicación de la zona wifi
ID ZONA: numero unico de identificacion de zona wifi
DIRECCION: direccion completa de ubicación de la zona wifi
# HABITANTES: Indicar cantidad de habitantes que posee el municipio
COORDENADAS LAT/LONG: ubicación georeferenciada en grados decimales (latitud/longitud): ej: 5.055867 / -75.492999
INFRAESTRUCTURA
ANCLAJE ROOT: Verificar tipo de anclaje y sus condiciones indicar si cumple o no cumple (Obligatorio su instalacion para todas la zonas)
ANCLAJE MESH 1: Verificar tipo de anclaje y sus condiciones indicar si cumple o no cumple (Obligatorio su instalacion para todas la zonas)
ANCLAJE MESH 2: Verificar tipo de anclaje y sus condiciones indicar si cumple o no cumple (Su instalacion depende de cantidad de habitantes y propuesta de operador)
ANCLAJE MESH 3: Verificar tipo de anclaje y sus condiciones indicar si cumple o no cumple (Su instalacion depende de cantidad de habitantes y propuesta de operador)
PUESTA A TIERRA: Verificar existencia de sistema de puesta a tierra para todos los AP y su respectiva instalacion; indicar si cumple o no cumple
SWITCH / ROUTER UK: verificar condiciones de equipo de ultima milla ya sea router o switch; indicar si cumple o no cumple
SEGURIDAD FISICA: verificar condiciones de elementos de proteccion fisica en todos los elementos de la zona (anillo antiescalamiento, guaya etc tener en cuenta los permisos y condiciones de sitio); indicar si cumple o no cumple
RESPALDO ELECTRICO: verificar si existe respaldo electrico en todos los AP o certificado de empresa de energia.
PRUEBA DE DESCONEXION ELECT: realizar prueba de funcionamiento desconectando la ups de la energia comercial y dando continuidad al servicio sin presentar caidas o desconexiones; indicar si cumple o no cumple
VOLTAJE FASE - NEUTRO: Medir voltaje entre fase y neutro indicar valor
VOLTAJE NEUTRO - TIERRA: Medir voltaje entre neutro y tierra indicar valor
UPS: verificar condiciones de la UPS debe ser nueva y debe tener la capacidad indicada en el inventario; indicar si cumple o no cumple (foto de datos de ups)
INDICADORES LED: verificar que los idnciadores de funcionamiento de ups, aps y PoE esten funcionando, indicar si cumple o no cumple
CONECTORIZACION
ELECTRICA: verificar condicion de los conectores, empalmes, tomas clavijas etc; indicar si cumple o no cumple deben cumpli retie
DATOS: verificar condiciones de los conectores de los cables de comunicación utp, fibra etc; indicar si cumple o no cumple deben cumpli retie
ESTADO DE EQUIPOS
ACCESS POINT ROOT: verificar equipo es nuevo, su condicion y si corresponde la mac y serial al suministrado en el inventario, condiciones de conectores e indicadores led; indicar si cumple o no cumple.
ACCESS POINT MESH1: verificar equipo es nuevo, su condicion y si corresponde la mac y serial al suministrado en el inventario, condiciones de conectores e indicadores led; indicar si cumple o no cumple.
ACCESS POINT MESH2: verificar equipo es nuevo, su condicion y si corresponde la mac y serial al suministrado en el inventario, condiciones de conectores e indicadores led; indicar si cumple o no cumple.
ACCESS POINT MESH3: verificar equipo es nuevo, su condicion y si corresponde la mac y serial al suministrado en el inventario, condiciones de conectores e indicadores led; indicar si cumple o no cumple.
TOTEM: verificar estado de elementos que componen el totem, su anclaje, validar 5 A58puertos USB y 5 tomas electricos a 110v; verificar si tiene logos de MINTIC y/o Ente territorial segun sea le caso; indicar si cumple o no cumple.
UPS: verificar equipo es nuevo, su condicion y si corresponde serial al suministrado en el inventario; indicar si cumple o no cumple y cantidad de elementos
PoE: verificar equipo es nuevo, su condicion y si corresponde serial al suministrado en el inventario; indicar si cumple o no cumple. Y cantidad de elementos
AREA A CUBRIR SEGÚN NUMERO HABITANTES
AREA 7,800m^2 minimo: indicar con x si corresponde a numero de habitantes mayor a 30.000 (tener encuenta la cantidad de AP por zona)
AREA 2,500m^2 minimo: indicar con x si corresponde a numero de habitantes menor a 30.000
INFORMACIÓN ULTIMO KILOMETRO Y EQUIPOS DE BORDE
PROVEEDOR UK: indicar nombre de empresa proveedora de banda ancha
TIPO DE ACCESO: indicar tpo de acceso a ancho e banda
EQUIPO DE U.K: indicar marca y modelo de equipo ultimo kilometro
SERIAL: indicar serial de equipo ultimo kilometro
MAC: indicar serial de equipo ultimo kilometro
DIRECCIÓNAMIENTO WAN: indicar direccionamiento para la red WAN
MASCARA: indicar mascara usada en red WAN
PUERTA DE ENLACE: indicar puerta de enlace en red WAN
DNS PRIMARIO: indicar DNS primario en red WAN
DNS SECUNDARIO: indicar DNS primario en red WAN
ANCHO BANDA ETHERNET Down Mbps/UP Mbps/Latencia ms: realizar test de velocidad en puerto ethernet de UK, En celdas indicar velocidad de bajada, velocidad de subida y latencia debe ser menor a 100ms, ultima celda indicar si cumple o no cumple. realizar ping sostenido, traza y los parametros de red wan tomar pantallazos y pegar en hoja de "parametros wan"
EQUIPO ACCESS POINT ROOT
SSID: verificar que todos los AP esten emitiendo con ssid: Zona_Wifi_GRATIS_para_la_gente
TIPO DE AUTENTICACION: validar si la autenticacion se realiza por portal o por otro metodo diferente
POSIBLE AP ENGAÑOSO: validar que en la zona y la ubicación de los ap no se este emitiendo con otro elementos diferentes con el mismo ssid o parecido
TEST DE VELOCIDAD LAN Down Mbps/UP Mbps/Latencia ms: realizar test de velocidad y tomar la informacion de su resultado (escribir solo numeros no unidades de medida)
LATENCIA RED LAN (100ms maxima): realizar un ping sostenido a www.google.com minimo dos lugares criticos de la zona wifi, la latencia no debe superar los 100ms para ser aprobado. (Tomar pantallazos y anexar en hoja parametros LAN)
CANAL DE TRANSMISION EN CADA ZONA: validar el canal de emision de cada AP (wifi analizer de smarthphone o pc)
BANDA DE CONEXIÓN 2.4 Ghz (Frecuencia canal Mhz): indicar la frecuencia del canal de transmision
RSSI IGUAL O SUPERIOR A -65 dBm: verificar que el area minima de la zona wifi su potencia no sea inferior a -65dbm (wifi analizer de smarthphone o pc)
SE ENCUENTRAN AREAS OCULTAS: verificar que dentro de la zona no se encuentren zonas oscuras
SERIAL EQUIPO AP1/AP2/AP3/AP4: escribir el serial de cada AP
MAC EQUIPO AP1/AP2/AP3/AP4: escribir la mac de cada AP
DIRECCIÓNAMIENTO LAN: indicar direccionamento de la red LAN
MASCARA: indicar mascara de la red LAN
PUERTA DE ENLACE: indicar puerta de enlace de la red LAN
DNS PRIMARIO: indicar DNS primario para la red LAN
DNS SECUNDARIO: indicar DNS secundario para la red LAN
MULTIPLES SSID: Aps soporta diferentes SSID indicar si o no
TIPO DE POBLACION BENEFICIADA (URBANA / RURAL): Indicar si la zona wifi esta ubicada dentro de la zona urbana o en una zona rural, marcar con x
AREA TOTAL DE COBERTURA 7800/2500m^2 en % (PORCENTAJE): dependiendo de la cantidad de usuarios es el cubrimiento de la zona wifi: 7,800m^2 minimo o 2,500m^2 minimo según sea el caso, si esta por encima de estos valores indicar el porcentaje y si cumple o no cumple (marcar x) ejs: 7800m^2 = 100%; 10000m^2 = 128%; 2500m^2 = 100%; 5000m^2 = 200% (menores a 100% no cumplen)
PORTAL CAUTIVO
DISEÑO DE PORTAL CAUTIVO: verificar si el portal cautivo cumpe con lo propuesto en plan, indicar si cumple o no cumple
FACIL CONEXIÓN A LA RED WIFI: verificar la conexión a la wifi sea correcta e inmediatamente conecte con portal cautivo, indicar si cumple o no cumple
TIENE AREA O SUJETO RESPONSABLE DE LA PROTECCION DE LA INFORMACION PERSONAL: indicar si portal cautivo indica la proteccion de sus datos y la responsabilidad que conyeva el uso del servicio, indicar si cumple o no cumple
CUMPLE LOS 60 MINUTOS DE DURACION EN CONEXIÓN: la duración de la conexión debe ser de 60 minutos, indicar si cumple o no cumple
FINALIZANDO SESION PREGUNTA NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO (NSU) CON CALIFICACION DE 1 A 5: Para medir el grado de satisfaccion el portal al finalizar el tiempo de conexión debe mostrar una pregunta de satisfaccion indicando su calificacion de 1 a 5: Indicar si cumple o no cumple
EXISTE ACCESO A PLATAFORMAS DEL GOBIERNO CENTRAL O LOCAL: al ingresar al portal deben existir links que lleve al usuario al MINTIC y/o Ente territorial; Indicar si cumple o no cumple
TIENE DIFUSION DE MENSAJES Y/O PUBLICIDAD U OTRO CONTENIDO DE MINTIC O EL ENTE TERRITORIAL: debe existir publicidad el MINTIC y el ente territorial en portal cautivo; Indicar si cumple o no cumple
SE PUEDE CONTINUAR CON LA CONEXIÓN A INTERNET SI SE VUELVE A INICIAR SESION: despues de 60 minutos y despues de la calificacion de nivel de satisfaccion el usuario tiene la facilidad de conectarse de nuevo a la zona wifi. Indicar si cumple o no cumple
PRUEBAS REALIZADAS (EVIDENCIA GRAFICA)
FECHA VISIBLE DEL DIA EN PERIODICO: se debe tomar una foto de equipo conectado a la red wifi y que se evidencie la fecha por medio de un periodico del dia. Anexar a la hoja correspondiente. Indicar OK o NO
PORTAL CAUTIVO: tomar pantallazos de ingreso a la zona wifi por medio de portal todo el proceso y despues de 60 minutos evidenciar con pantallazos la calificacion al nivel de satisfaccion. . Anexar a la hoja correspondiente. Indicar OK o NO
TEST DE VELOCIDAD WAN: . Tomar pantallazos de test de velocidad wan (conectado ethernet equipo uk) Anexar a la hoja parametros wan. Indicar OK o NO
PARAMETROS DE RED WAN: Tomar pantallazos de los datos de la red wan tomada en (CMD o DOS) (conectado ethernet equipo uk) Anexar a la hoja parametros wan. Indicar OK o NO
TRACERT WAN: Tomar pantallazos de tracert a www.google.com dentro de red wan (ethernet equipo uk) Anexar a la hoja parametros wan. Indicar OK o NO
PING WAN: Tomar pantallazos de ping sostenido a www.google.com dentro de red wan (ethernet equipo uk) Anexar a la hoja parametros wan. Indicar OK o NO
TEST DE VELOCIDAD LAN: Tomar pantallazos de test de velocidad lan (wifi) Anexar a la hoja parametros lan. Indicar OK o NO
PARAMETROS DE RED LAN: Tomar pantallazos de parametros red lan (wifi; dos,cmd) Anexar a la hoja parametros lan. Indicar OK o NO
TRACERT LAN: Tomar pantallazos de tracert a www.google.com dentro de red lan (wifi) Anexar a la hoja parametros lan. Indicar OK o NO
PING LAN: Tomar pantallazos de ping sostenido a www.google.com dentro de red wan (ethernet equipo uk) Anexar a la hoja parametros lan. Indicar OK o NO
PRUEBA SATURACION: se realiza una carga o descarga de un archivo de gran tamañao a un servidor ftp se toma pantallazo de esta accion y rendimiento de la wifi en el pc en el momento que se esta realiando esta actividad y por lo menos de dos minutos. Anexar a la hoja pruebas saturacion. Indicar OK o NO
RESTRICCION DE CONTENIDO ADULTOS: tomar pantallazos de varias pagina para adultos. Entre ellas pornotube; playboy; youjizz. Anexar a la hoja resricciones. Indicar OK o NO
RESTRICCION ACCESO FINANCIERO: tomar pantallazos de varias pagina de bancos donde las transacciones sean bloqueadas. Anexar a la hoja restricciones. Indicar OK o NO
CANALES: tomar pantallazo desde wifi analizer del pc o smarthphone donde se evidencien el total de los AP viendo los canales de emision de señal; Anexar a la hoja canales. Indicar OK o NO
ZONA 1: tomar pantallazo desde wifi analizer del pc o smarthphone donde se evidencien el nivel de señal no menor -65dbm en punto del limite de zona Anexar a la hoja zona1 en archivo plano y marcar en amarillo el valor de la prueba (ver ej en hoja zona1); Indicar OK o NO (obligatorio)
ZONA 2: tomar pantallazo desde wifi analizer del pc o smarthphone donde se evidencien el nivel de señal no menor -65dbm en punto del limite de zona Anexar a la hoja zona2 en archivo plano y marcar en amarillo el valor de la prueba (ver ej en hoja zona1); Indicar OK o NO (obligatorio)
ZONA 3: tomar pantallazo desde wifi analizer del pc o smarthphone donde se evidencien el nivel de señal no menor -65dbm en punto del limite de zona Anexar a la hoja zona3 en archivo plano y marcar en amarillo el valor de la prueba (ver ej en hoja zona1); Indicar OK o NO (obligatorio)
ZONA 4: tomar pantallazo desde wifi analizer del pc o smarthphone donde se evidencien el nivel de señal no menor -65dbm en punto del limite de zona Anexar a la hoja zona4 en archivo plano y marcar en amarillo el valor de la prueba (ver ejemplo en hoja zona1); Indicar OK o NO (obligatorio)
GEOREFERENCIA: tomar ubicacion georeferencial en grados decimales, tomar imagen con googlemaps o googleearth, anexar la ubicación de los AP indicando si es root, mesh1 …, señalar puntos donde se tomo nivel de señal de zona en rojo ver ejemplo en hoja georeferencia; Indicar OK o NO
FOTO ACCESS POINT ROOT Y DEMAS ELEMENTOS: en hoja root, pegar fotos de cerca evidenciando los elementos de AP root su anclaje, cableado figurado a poste etc, foto de ap desde lejos donde se evidencie que corresponde al municipio y zona visitada y demas fotos si se presenta alguna falencia en la instalacion. indicar OK o NO
FOTO ACCESS POINT MESH1 Y DEMAS ELEMENTOS: en hoja mesh1, pegar fotos de cerca evidenciando los elementos de AP mesh1 su anclaje, cableado figurado a poste etc, foto de ap desde lejos donde se evidencie que corresponde al municipio y zona visitada y demas fotos si se presenta alguna falencia en la instalacion. indicar OK o NO
FOTO ACCESS POINT MESH2 Y DEMAS ELEMENTOS: en hoja mesh2, pegar fotos de cerca evidenciando los elementos de AP mesh2 su anclaje, cableado figurado a poste etc, foto de ap desde lejos donde se evidencie que corresponde al municipio y zona visitada y demas fotos si se presenta alguna falencia en la instalacion. indicar OK o NO.
FOTO ACCESS POINT MESH3 Y DEMAS ELEMENTOS: en hoja mesh 3, pegar fotos de cerca evidenciando los elementos de AP mesh3 su anclaje, cableado figurado a poste etc, foto de ap desde lejos donde se evidencie que corresponde al municipio y zona visitada y demas fotos si se presenta alguna falencia en la instalacion. indicar OK o NO
FOTO TOTEM ZWF Y DEMAS ELEMENTOS: en hoja totem, pegar fotos de cerca evidenciando los elementos del totem, logos mintic o/y ente territorial, evidencia de puertos usb funcionando esto con celular conectado; verificacion de voltajes en tomas del totem, verificacion de anclaje de totem, foto de totem desde lejos donde se evidencie que corresponde al municipio y zona visitada y demas fotos si se presenta alguna falencia en la instalacion. indicar OK o NO
VIDEO 360º: realizar video de 360 grados, mirando de frente AP root (principal) y girando a la derecha, indicando la ubicación de los demas AP, anexar archivo a informe que entregue a interventoria. indicar OK o NO
INVENTARIO ZONA WIFI: representante de operador debe presentar y entregar copia del inventario oficial de elementos que componen la zona wifi, y contener espacio para su firma tanto del operador como del interventor.
OBSERVACIONES: en este espacio se haran todas las observaciones de lo validado en la visita, errores de portal, errores de instalacion, comentarios de tecnico con respecto a la zona; consultar con ingeniero de zona sobre anomalias durante la visita; si persona que envia el operador a acompañar la aprobacion de la zona tiene conocimiento de lo instalado o no y si presenta el inventario correcto de los elementos de la zona, etc
ZONA APROBADA:se aprobara de manera tecnica la zona en esta visita y formato sera tomado como acta de aprobación por lo cual, ingeniero encargado despues de recibir las novedades de zona indicara si se aprueba zona o no
NOMBRE REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO: nombre y firma en el caso que asista un representante del ente territorial o mintic.
NOMBRE RESPRESENTANTE TECNICO CALIFICADO DEL OPERADOR: nombre y firma del representante del operador; debe tener conocimiento tecnico y de la instalacion de la zona, si se evidencia lo contrario informarlo en la observacion y al ingeniero de interventoria encargado.
NOMBRE INTERVENTOR: nombre y firma del tecnico de interventoria que realiza la visita de aprobación.
HOJA ANEXOS: en esta hoja se deben poner fotos como evidencias de fallas u a criterio de tecnico sea inforamcion valiosa como informacion de la zona

## PARAMETROS WAN
TEST VELOCIDAD
PING SOSTENIDO
TRAZA
PARAMETROS DE RED

## PARAMETROS LAN
TEST VELOCIDAD
PING SOSTENIDO
TRAZA
PARAMETROS DE RED

## MEDICIONES EN ZONA
Punto | nivel en db | latencia | velocidad up | velocidad down
1 | -55 | 97 | 15.26 | 12.18 | Hasta -65 dbm | cumple
2 | -62 | 100 | 15.03 | 15.87 | Hasta 100ms | cumple
3 | -53 | 99 | 17.51 | 14.07
4 | -54 | 81 | 16.93 | 16.71
5 | -59 | 91 | 13.43 | 13.96
6 | -65 | 96 | 14.22 | 12.33
7 | -50 | 98 | 15.17 | 11.42
8 | -52 | 80 | 11.03 | 16.94
9 | -59 | 82 | 15.5 | 16.28
10 | -53 | 87 | 18.95 | 17.34
11 | -56 | 87 | 13.79 | 17.15
12 | -62 | 91 | 11.13 | 13.52
13 | -59 | 91 | 18.45 | 18.35
14 | -53 | 93 | 18.67 | 16.31
15 | -64 | 95 | 11.95 | 12.75
16 | -57 | 88 | 14.21 | 14
17 | -61 | 89 | 18.46 | 17.58
18 | -55 | 97 | 13.49 | 15.11
19 | -54 | 83 | 15.3 | 16.42
20 | -62 | 81 | 14.48 | 11.88
21 | -55 | 81 | 11.78 | 13.88
22 | -54 | 88 | 12.34 | 12.28
23 | -62 | 84 | 11.98 | 14.35
24 | -63 | 90 | 17.22 | 17.43
25 | -60 | 82 | 18.31 | 17.94
26 | -59 | 99 | 18.9 | 14
27 | -61 | 91 | 11.78 | 11.01
28 | -54 | 93 | 14.91 | 11.81
29 | -60 | 96 | 16.46 | 14.86
30 | -55 | 94 | 13.45 | 17.58

## ROOT
AP ROOT
AP ROOT

## MESH1
AP LAN
AP LAN