## GCC-TIC-FM-051
INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES | [5 empty] | CÓDIGO: ME-DI-FO-019
FECHA: 11/01/2017
VERSIÓN: 02
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación | Periodo del Informe | Dependencia |  | Nombre del Contratista | Tipo | N° | Nombre del Interventor / Supervisor
2017-03-03 | Del 01 al 31 de marzo de 2017 | Dir. de Promoción de TIC |  | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB S.A. ESP | Contrato | 682 - ANEXO 2 | UNIVERSIDAD DE CALDAS
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones |  |  |  | Actividades desarrolladas (Campo Operador) | Soportes (Campo Operador) | Observaciones (Campo de Interventoría) |  | Subsanación (Campo Operador) | Respuesta a subsanación (Campo de Interventoría)
[6 empty] | Cumplimiento | Evidencia
OBLIGACIONES GENERALES
1. Designar un representante por parte de ETB S.A. E.S.P., quien se encargará del desarrollo, seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución de las actividades del Anexo No. 2, acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del proyecto “Promoción Urbana de las TIC a través de Zonas WiFi” en su Fase II. |  |  |  | ETB designó a Johanna Alarcón Robayo como encargada del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico a la ejecución de las actividades del Contrato por parte de ETB
2. Desarrollar las actividades técnicas, operativas y financieras para la realización del objeto de este Anexo No. 2, de conformidad con la oferta presentada por ETB S.A. E.S.P. |  |  |  | Durante este periodo se desarrollaron las siguientes actividades: Se mantuvo la conectividad hacia las 44 zonas WiFi, resolviendo los inconvenientes técnicos presentados tanto de conectividad, portal cautivo, configuracion y energización. | Reporte de funcionamiento de las 44 zonas Reporte de tiquetes generados por periodo.
3. Atender los requerimientos que realice el MinTIC/Fondo TIC, de conformidad con la oferta presentada por ETB y aceptada por el Fondo TIC. |  |  |  | Durante el periodo, se atendieron los requerimientos realizados por Mintic.
4. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad |  |  |  | Durante el periodo, se atendieron los requerimientos realizados por Mintic en los términos solicitados
5. Utilizar los recursos recibidos del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones exclusivamente para los fines previstos en el presente Anexo No.2. |  |  |  | En el mes de marzo de 2017 no se reibieron recursos en la cuenta de destinacion específica | Extracto bancario
6. Celebrar contrato de fiducia mercantil de administración y pagos. Todos los costos, gastos financieros, 4x1000 y estampillas, entre otros, serán asumidos con recursos del operador. |  |  |  | ETB suscribió contrato con Fiduprevisora para la creacion de la cuenta de ahorros No. 309-03709-1 del banco BBVA
7. Reintegrar al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los recursos aportados por éste y no ejecutados a la terminación del Anexo No. 2, junto con los rendimientos financieros en la cuenta que para el efecto defina el Fondo TIC. Los rendimientos financieros deberán reintegrarse mensualmente a la cuenta que defina el Fondo TIC. |  |  |  | El 10 de marzo de 2017 fueron reintegrados los rendimientos financieros generados en el mes de febrero de 2017, de acuerdo con el procedimiento TRD: 252-PR-007-2017
8. Presentar informes mensuales técnicos y financieros con los soportes respectivos. El informe financiero deberá estar firmado por el Revisor Fiscal o Contador, unavez el Anexo No. 2 cuenta con ejecución financiera. Llevar un registro contable que permita a la Interventoria del Anexo No. 2, verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del Anexo No. 2 a través de la fiducia mercantil. |  |  |  | A la fecha se han recibido $ 400.037.293 en la Cuenta de destinacion especifica, por concepto de anticipo y primer pago, los cuales no han sido transferidos a ETB.
9. Llevar un registro contable que permita a la Interventoria del Contrato verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del contrato a través de la fiducia mercantil. |  |  |  | A la fecha se han recibido $ 400.037.293 en la Cuenta de destinacion especifica, por concepto de anticipo y primer pago, los cuales no han sido transferidos a ETB.
10. Pagar por su cuenta los salarios, prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales a que hubiere lugar, de todos los empleados a su cargo, conforme a las disposiciones vigentes en el Régimen Laboral Colombiano. |  |  |  | ETB cumplió con dicha obligacion en el mes de Marzo de 2017
11. Dar estricto cumplimiento al contenido del Anexo Técnico Fase II, y sus diferentes secciones. |  |  |  | Durante este periodo se desarrollaron las siguientes actividades: Se mantuvo la conectividad hacia las 44 zonas WiFi, resolviendo los inconvenientes técnicos presentados tanto de conectividad, portal cautivo, configuracion y energización.
12. Asistir a las reuniones que se programen con el objeto de efectuar un seguimiento a la ejecución del Anexo No. 2, atender solicitudes, resolver inconvenientes y presentar las propuestas que considere necesarias para la buena ejecución del mismo. |  |  |  | ETB ha atendido las reuniones programadas y solicitudes realizadas sobre la ejecucion del anexo 2
13. Mantener la confidencialidad en los temas y problemáticas materia del Anexo No. 2. |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
14. Dar respuesta a la Interventoría y Comité Ejecutivo sobre las observaciones técnicas, financieras y administrativas, entre otras, que surjan en el desarrollo del Anexo No. 2. |  |  |  | Se han dado respuestas solicitadas por la Supervisión e interventoria.
15. Garantizar el adecuado uso de la imagen institucional del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en todas las actividades y productos inherentes al desarrollo de acciones correspondientes al presente Anexo No. 2. |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
16. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
17. Presentar a la Interventoría del proyecto: a) Para el desembolso del anticipo a la Fiduciaria, la cuenta de cobro, el Plan de Inversión o manejo del Anticipo y el contrato de Fiducia. b) La factura, cuenta de cobro o documento equivalente como requisito para que Fontic y la entidad territorial efectúen los demás desembolsos |  |  |  | El contrato de fiducia se suscribió en el mes de diciembre d e 2016 por la Fiduprevisora y la ETB.
18. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del presente Anexo No. 2.
OBLIGACIONES ESPECIALES
1. Proveer, instalar y probar y operar los equipos requeridos para el debido funcionamiento de las zonas WiFi para la promoción de las TIC, lo cual deberá ser validado por la interventoría. |  |  |  | Las 44 zonas WiFi se encuentran en operación con los equipos probados y operativos, los cuales son permanente monitoreados | Herramientas de Monitoreo Entuity, e-service y Portal
2. Poner en marcha el equipamiento y sistemas complementarios necesarios para las zonas WiFi, así como proveer los recursos o elementos necesarios para soportar el servicio a prestar en cada una de las zonas de los sitios beneficiados por el presente proyecto. |  |  |  | Las 44 zonas WiFi se encuentran en operación con los equipos probados y operativos, los cuales son permanente monitoreados | Herramientas de Monitoreo Entuity, e-service y Portal
3. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red de acceso e interconexión para dar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas WiFi cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos en elAnexo Tecnico para la Fase II. El Contratista podrá utilizar redes propias y/o de terceros para la prestación de dicho servicio. |  |  |  | ETB mantiene la operación de las 44 zonas WiFi mediante red propia y red contratada con terceros, garantizando la operatividad de los servicios contratados
4. Prestar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas Wi-Fi. |  |  |  | Las 44 zonas WiFi se encuentran en operación con salida de internet | Herramientas de Monitoreo Entuity, e-service y Portal
5. Diseñar y configurar la red de WiFi realizando las visitas a sitio que sean necesarias, acorde con los requerimientos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente, que permitan dar cumplimiento a los aspectos de calidad y niveles de servicio exigidos en el presente proyecto. Asimismo, deberá contar con soporte técnico del fabricante de forma remota y/o en sitio que cuente con experiencia suficiente del equipamiento de WiFi durante la ejecución del Anexo No. 2. |  |  |  | ETB da cumplimiento a las caracteristicas técnicas requeridas en el anexo, contando con soporte técnico requerido.
6. Gestionar y obtener los permisos, trámites, autorizaciones y costos asociados a la instalación (cuando se requiera) y operación de la infraestructura requerida para llegar a cada uno de los sitios donde será trasladada la zona WiFi. La ubicación, energia y seguridad del equipamiento de las zonas WiFi en cada sitio, será responsabilidad del Contratista, de acuerdo al estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios. |  |  |  | A la fecha no se han solciitado traslados de zonas WiFi.
7. Proveer todos los materiales y elementos necesarios para la acometida eléctrica, puesta a tierra y mecanismos de protección contra fluctuaciones de energía que se requieran, para cada uno de los Puntos de Acceso (AP) y demás equipos en cada una de las zonas WiFi sujetas a ser trasladadas. O dado el caso también pueden proveer sistemas de energía alternativa tales como paneles solares, o plantas eléctricas siempre y cuando el suministro de energía garantice los niveles de calidad y servicio establecidos en el anexo técnico. |  |  |  | A la fecha no se han solciitado traslados de zonas WiFi.
8. Administrar, operar y mantener los equipos en cada una de las Zonas WiFi asignadas. |  |  |  | Las 44 zonas WiFi se encuentran en operación con los equipos probados y operativos, los cuales son permanente monitoreados | Herramientas de Monitoreo Entuity, e-service y Portal
9. Entregar a los Entes Territoriales, una vez aprobada la instalación de la zona WiFi a trasladar por parte de la Interventoria, los equipos adquiridos en desarrollo del presente proyecto y que conforman las zonas WiFi por cada uno de los municipios asignados, incluyendo todos los trámites a que haya lugar para la firma del documento de entrega de bienes a la entidad. Los equipos a transferir a las Entidades Territoriales, serán los elementos y dispositivos que físicamente se instalen en la zona WiFi y que no forman parte de la solución de conectividad. El Operador deberá realizar la depreciación de los equipos de la zona WiFi al momento de la entrega. |  |  |  | A la fecha no se han solciitado traslados de zonas WiFi.
10. Implementar, operar, administrar y actualizar el sistema de Gestión para la administración de los equipos WiFi que incluya control de alarmas, control de acceso al sistema, AAA, reportes y gestión a través de un interface web intuitivo (online) de fácil uso y que permita obtener estadísticas del uso del sistema, usuarios conectados, concurrentes, sitios visitados, horas de visita y la información que pueda ser almacenada sobre el uso de las zonas WiFi la cual sea relevante para el FONDOTIC en acuerdo con el Operador. |  |  |  | ETB cuenta con herramientas de monitoreo para la red y los equipos terminales de WIFI, garantizando el monitoreo 7x24 de las 44 zonas
11. Implementar, operar, administrar y actualizar el Portal Cautivo que permita el acceso y control del número de usuarios concurrentes o simultáneos, desconexión de los usuarios pasado un tiempo predefinido y/o reconfigurable, redirección a una URL o filtraje por MAC. Adicionalmente, en dicho portal deberá permitir difusión de mensajes y/o publicidad u otro contenido que se requiera por parte de FONDOTIC. |  |  |  | ETB cuenta con Portal Cautivo que permite el acceso a usuarios y control de estadísticas.
12. Prestar la Conectividad a Internet establecida por cada una de las zonas WiFi. |  |  |  | Las 44 zonas WiFi se encuentran en operación con salida de internet | Herramientas de Monitoreo Entuity, e-service y Portal
13. Asegurar la operación de cada zona WiFi a partir de la suscripción del Acta de Inicio del presente Anexo No. 2. En caso de traslado de zona WiFi, el operador deberá asegurar la operación de la mismia, previo concepto de aprobación emitido por el interventor, y hasta la finalización del Anexo No. 2. |  |  |  | Las 44 zonas WiFi se encuentran en operación con los equipos probados y operativos, los cuales son permanente monitoreados | Herramientas de Monitoreo Entuity, e-service y Portal
14. Mantener y operar los equipos-bienes en las condiciones fijadas en el anexo técnico para Fase II, durante la ejecución del Anexo No. 2. |  |  |  | ETB mantiene y opera los equipos de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo 2
15. Dotar a las zonas WiFi de los medios tecnológicos necesarios para evitar la interferencia con otras redes y sistemas.
16. En caso que la ubicación de las zonas WiFi sea dado por la Entidad Territorial, el Contratista deberá verificar que las zonas propuestas por la entidad territorial cumplan con lo dispuesto por el FONDOTIC (UBICACIÓN Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA Wi-Fi). Si se realiza la instalación de zonas WiFi en sitios que no cumplan con las condiciones del presente documento, lo hará bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad y FONDOTIC podrá solicitar el desmonte de la infraestructura y no reconocer el pago por los bienes y servicios ofrecidos. |  |  |  | A la fecha no se han solcitado traslados de zonas WiFi.
17. Realizar los mantenimientos preventivos y los correctivos del equipamiento objeto del presente proyecto(tanto de Fase I como Fase II), incluyendo los repuestos y actualizaciones de los equipos que lo requieran para garantizar la operación y el cumplimiento de los indicadores de calidad y niveles de servicio |  |  |  | El Plan de mantenimiento ajustado de acuerdo con las obervaciones realizadas por la Interventoría fue entregado para revision y aprobación de la Interventoria.
18. Garantizar el personal necesario que permita el cumplimiento del objeto del proyecto. |  |  |  | ETB dispone del personal necesario para dar cumplimiento al objeto del proyecto.
19. Garantizar que todos los equipos y elementos de la zona WiFi, incluso aquellos que deban ser reemplazados en cada zona WiFi, sean nuevos, y que hayan sido adquiridos al fabricante de los mismos o a su representante o distribuidor autorizado en el país. |  |  |  | ETB da estricto cumplimiento a esta obligacion. Los equipos instalados en las 44 zonas WiFi en la Fase I son nuevos y en la Fase II no ha sido remplazado ningun equipo.
20. Garantizar que los recursos no sean destinados a cubrir los costos asociados con infraestructura adicional, montaje adicional, su administración, operación y mantenimiento o para la prestación de otros servicios que sean diferentes a lo establecido en el presente documento. |  |  |  | ETB da estricto cumplimiento a esta obligacion.
21. Garantizar la reposición de los bienes y equipos que conforman las zonas wifi y que sean sujeto de actos vandálicos como hurto, daño por terceros, etc., hasta la finalización del proyecto. |  |  |  | ETB garantiza la reposicion de equipos, sin embargo a la fecha no se han presentado situaciones de hurto, daño o actos vandálicos.
22. Mantener asegurados los equipos adquiridos en la Fase I y Fase II del presente proyecto, y que forman parte de las zonas WiFi, hasta la finalización del Anexo No. 2. |  |  |  | Los equipos que hacen parte de la solucion objeto de las Fases I y II se encuentran aseguradas hasta la finalizacion del Anexo 2
23. Desarrollar y desplegar la estrategia de Promoción y Apropiación de acuerdo a los lineamientos señalados en el Anexo Técnico de la Fase II. |  |  |  | El Plan de Promoción y apropiacion aprobado se encuentra en ejecucion
24. Hacer entrega a la interventoría, cuando aplique, de la constancia que indique que la relación del operador y terceros se encuentra vigente respecto a arrendamientos de sitios, postes, energía entre otros donde se instalarán las zonas WiFi. |  |  |  | ETB no ha recibido a la fecha solicitudes de este tipo
25. Presentar los planes de promoción, apropiación y mantenimiento para aprobación del primer pago |  |  |  | Los planes de promocion, apropiacion y mantenimiento fueron remitidos a la Interventoria
26. Las demás que se describen en el Anexo Técnico de la Fase II y/o que se generan por la naturaleza del presente Anexo No. 2, de acuerdo con la oferta presentada por el Operador.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ANEXO TÉCNICO
1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
1.3 ASPECTOS GENERALES
Celebracion de un contrato/convenio de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos. El Operador debera presentar el Plan de Inversion de Anticipo(en caso de requerirse) para aprobación de la interventoría y manejar cuentas separadas para los recursos de la Entidad Territorial (en caso que existan aportes de la entidad) y el Fondo TIC. |  |  |  | ETB suscribió contrato con Fiduprevisora para la creacion de la cuenta de ahorros No. 309-03709-1 del banco BBVA
1.4 UBICACION Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA WIFI |  |  |  | Durante este periodo no se realizaron traslados de Zonas
1.5 DESCRICPIÓN DE ZONAS WI-FI |  |  |  | ETB cuenta con herramientas de monitoreo para la red y los equipos terminales de WIFI, garantizando el monitoreo 7x24 de las 44 zonas
1.6 SERVICIO A PRESTAR EN CADA ZONA WIFI |  |  |  | El servicio de las zonas y del portal Cautivo se presta de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico
1.7 ASPECTOS DE INGENIERÍA, REGULATORIOS, NORMATIVOS Y AUTORIZACIONES |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
1.9 CRONOGRAMA |  |  |  | Los Planes de Promocion y Apropiacion y Mantenimientos fueron remitidos a la Interventoria y ajustados de acuerdo con las observaciones realizadas.
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RED Wi-Fi
2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA RED |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
2.2 ESPECIFICACIONES DEL PUNTO DE ACCESO (AP) PARA EXTERIORES (OUTDOOR) |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
2.3 CONTROLADORES DE ACCESO |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
2.4 FIREWALL. PROTECTOR DE RED (UTM) |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
2.5 SISTEMA DE GESTIÓN |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
2.6 SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
2.7 GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
2.8 SISTEMA DE ENERGÍA |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
2.9 INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA WI-FI |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
2.10 PORTAL CAUTIVO |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
2.11 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |  |  |  | ETB ha dado estricto cumplimiento de esta actividad
3 FASE DE APROPIACIÓN |  |  | 3 FASE DE APROPIACIÓN
3.1 PLAN DE PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN |  |  | 3.1 PLAN DE PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN | A la fecha no se ha dado incio a este numeral
3.2 PLAN DE MANTENIMIENTO |  |  | 3.2 PLAN DE MANTENIMIENTO | A la fecha no se ha dado incio a este numeral
3.3. DOCUMENTO DE ESTUDIO DE CAMPO Y VIABILIDAD |  |  | 3.3. DOCUMENTO DE ESTUDIO DE CAMPO Y VIABILIDAD | A la fecha no se han realizado traslados
3.4. APROBACIÓN FASE DE APROPIACIÓN |  |  | 3.4. APROBACIÓN FASE DE APROPIACIÓN | A la fecha no se ha dado incio a este numeral
4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS ZONAS Wi-Fi |  |  | 4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS ZONAS Wi-Fi
4.1 APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI |  |  | 4.1 APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI
4.1.1 NOTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI POR PARTE DEL OPERADOR |  |  | 4.1.1 NOTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI POR PARTE DEL OPERADOR
4.1.2 APROBACIÓN DEL SERVICIO INSTALADO EN LAS ZONAS WI-FI |  |  | 4.1.2 APROBACIÓN DEL SERVICIO INSTALADO EN LAS ZONAS WI-FI
5 ETAPA DE OPERACIÓN |  |  | 5 ETAPA DE OPERACIÓN
5.1 INICIO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN |  |  | 5.1 INICIO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN | Se adjunta archivo con detalle de informacion del Periodo
5.2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS DEL CANAL |  |  | 5.2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS DEL CANAL | Se adjunta archivo con detalle de informacion del Periodo
5.3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS |  |  | 5.3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | A la fecha no se ha dado inicio a la etapa de mantenimientos
6 ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO |  |  | 6 ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
6.1 INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO |  |  | 6.1 INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
6.2 MEDICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO |  |  | 6.2 MEDICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
6.3 INFORMES |  |  | 6.3 INFORMES
6.3.1 INFORMES MENSUALES |  |  | 6.3.1 INFORMES MENSUALES
6.3.2 INFORME FINAL |  |  | 6.3.2 INFORME FINAL
6.3.3 INFORMES ESPECÍFICOS |  |  | 6.3.3 INFORMES ESPECÍFICOS
7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO |  |  | 7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO
8 GERENCIA DEL PROYECTO |  |  | 8 GERENCIA DEL PROYECTO
% Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto

## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS O CONTRATOS
Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del Informe Mensual de Ejecución de Convenios y/o Contratos y no exime de aplicar en cada caso particular, las normas legales que regulan la supervisión.
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación: Escriba la fecha de presentación del informe mensual: día, mes, año
Periodo del Informe: Escriba el mes al que corresponde el informe
Dependencia: Seleccione la dependencia a la que corresponde el supervisor
Nombre del Contratista: Escriba el nombre del contratista con quien se suscribió el contrato o convenio
Nombre del Supervisor: Escriba el nombre y el cargo de quien fue designado para supervisar el cumplimiento del contrato o convenio
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato: Marcar con una X si es contrato
Convenio: Marcar con una X si es convenio
No: Escribir el número del contrato y/o convenio según corresponda
Tipo: Se debe seleccionar el tipo de contrato y/o convenio, para lo cual encontrará una lista desplegable en la cual elige el que corresponde
Modalidad: Se debe seleccionar la modalidad de contratación, para lo cual encontrará una lista desplegable, en ella debe seleccionar la que corresponda
OBJETO: Debe extraerse del Contrato y/o Convenio.
Rubro presupuestal o Proyecto: Escriba aquí el nombre del Rubro Presupuestal, lo encuentra en el CDP Vigencia: La Vigencia la encuentra en el CDP
CDP Nº: Este Número lo extrae del CDP
Fecha de CDP: Escriba la Fecha del CDP
Valor ($): Escriba aquí el valor que indica el CDP
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza Nº: Escriba aquí el No. De Póliza
Fecha de aprobación: Escriba aquí la fecha de aprobación de la póliza
Nº de Registro Presupuestal: Escriba el número del Registro Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal: Escriba la fecha del registro presupuestal
Fecha Suscripción Acta de Inicio: (Cuando Aplique)
Modificaciones al Contrato
Encontrará una lista desplegable donde debe seleccionar una, de acuerdo al tipo de modificación.
Fecha de la Modificación Contractual: Escriba la fecha de la modificación del contrato y/o convenio
Tiempo de la prórroga: Solo aplica para las prórrogas
Valor: Escriba aquí el valor, cuando se trate de adiciones
Justificación de la Modificación contractual: Escriba el argumento que justifica la modificación al contrato o convenio
NOMBRE DEL CEDENTE: Quien cede
NOMBRE DEL CESIONARIO: Quien recibe
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Total de Contrato y/o Convenio: Indique el valor del Contrato y/o Convenio
% Anticipo: Coloque el valor del Anticipo, si lo hay
Pagos o desembolsos Programados:
Fecha: Escriba aquí las fechas pactadas en el contrato o convenio
Valor: Escriba aquí el valor programado en el contrato o convenio
Requisitos del Pago: Indique conforme lo establecido en el contrato o convenio
Pagos o Desembolsos Realizados:
Fecha: Escriba aquí la fecha del pago o desembolso
No. OP: Escriba el No. De la Orden de Pago.
%: No ingresar Información, esta columna está formulada.
Valor: Ingrese el valor Pagado o desembolsado
Amortización: Aplica cuando se pacta anticipo
Porcentaje (%): No ingresar Información, esta columna está formulada
Valor. No diligenciar, este campo está formulado
Valor Neto: No ingresar Información, esta columna está formulada
Soporte CC, FV: indique la clase de soporte ej. Factura de Venta, cuenta de cobro etc.
Legalizaciones
Desembolsos:
Fecha: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada.
Valor de Desembolso: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada
Acumulado Desembolsado: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada
Legalizados:
Fecha: Ingrese la fecha en que legaliza los recursos
Valor Legalizado: Ingrese el valor legalizando.
Acumulado Legalizado: Esta columna está formulada, no ingrese información
Saldo por Legalizar: Esta columna está formulada, no ingrese información
Observaciones: registre sus comentarios respecto a la legalización Ej: se envió con registro NO. xxxx, la solicitud de legalización al área Financiera.
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones. Escriba aquí cada una de las obligaciones pactadas en el contrato o convenio.
(%) Avance mes: indique el % de avance de la obligación en el correspondiente mes
(%) Acumulado: Determine el % acumulado de avance de la actividad
Actividades realizadas: Indique las actividades que desarrolló en el mes, con respecto a la obligación.
% Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto: Determine el % general de avance de la Totalidad de Obligaciones y escríbalo
Entregables:
Productos o Servicio a entregar: Indique el producto o servicio a entregar según lo establecido en el contrato o convenio.
Fecha programada: indique la fecha que se programó para la entrega
Fecha entrega: Indique la fecha en la cual hace efectiva la entrega
Observaciones por parte del Supervisor: Escriba sus observaciones a este respecto
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicos para la ejecución del objeto contractual
Causas: Indique la razón por la cual se presenta la dificultad.
Tipo Dificultad: Se despliega una lista en la que debe seleccionar el tipo de dificultad.
Alternativa de Solución: Escriba como se va a solucionar la dificultad presentada.
Fecha solución: Ingrese la fecha en la que queda solucionada la dificultad.
Gestión: Escriba aquí las acciones a realizar para dar solución a la dificultad.
Resultados: Escriba cual es el resultado con las acciones y gestión realizada.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Escriba aquí de manera general sus comentarios que tenga con respecto a la ejecución del Contrato o Convenio
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisor:
Nombre.: Escriba aquí el nombre del supervisor
Cargo.: Escriba aquí el cargo del supervisor
Firma.: Firma del supervisor
Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la esta Oficina para este fin)

## BASE DE DATOS (hidden)
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO | MODALIDAD | LISTA | DEPENDENCIA | TIPO DIFICULTAD | MESES | Modificación Contractual
1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | LICITACION PUBLICA | X | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Técnicas | ENERO | Adición 1
2 COMODATO | SELECCIÓN ABREVIADA |  | Oficina de Tecnología de la Información | Administrativas | FEBRERO | Adición 2
3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | CONCUERSO DE MERITOS |  | Oficina Asesora Jurídica | Financieras | MARZO | Adición 3
4 CONCESIÓN | CONTRATACION DIRECTA |  | Oficina Internacional | Contables | ABRIL | Adición 4
5 CONSULTORÍA | MINIMA CUANTIA |  | Oficina de Control Interno | Jurídicos | MAYO | Prórroga 1
6 CONTRATOS DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA |  |  | Oficina Asesora de Prensa | Riesgos previsibles | JUNIO | Prórroga 2
8 DEPÓSITO |  |  | Despacho Viceministerio General |  | JULIO | Prórroga 3
9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO |  |  | Dir. Apropiación de Tencologías de Comunicación-TIC |  | AGOSTO | Prórroga 4
10 INTERVENTORÍA |  |  | Sub. Procesos de Apropiación TIC |  | SEPTIEMBRE | Otro sí 1
11 MANTENIMIENTO y/o REPARACIÓN |  |  | Sub. Cultura Digital |  | OCTUBRE | Otro sí 2
12 OBRA PÚBLICA |  |  | Dir. de Industria de Comunicaciones |  | NOVIEMBRE | Modificación 1.
13 PERMUTA |  |  | Sub. para la Industria de Comunicaciones |  | DICIEMBRE | Modificación 2
14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  |  | Sub. de Radiodifución Sonora |  |  | Cesión 1
15 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |  |  | Sub. de Asuntos Postales |  |  | Cesión 2
16 PRÉSTAMO o MUTUO |  |  | Dir. de Vigilancia y Control
17 PUBLICIDAD |  |  | Sub. de Vigilancia y control de comunicaciones
18 SEGUROS |  |  | Sub. de Vigilancia y control de Radiodifución Sonora
19 TRANSPORTE |  |  | Sub. de Vigilancia y Control de Asuntos Postales
20 FOMENTO |  |  | Dir. de Conectividad
21 INTERADMINSTRATIVO |  |  | Dir. de Promoción de TIC
22 COOPERACION |  |  | Desp. del Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información
Dir. de Políticas y Desarrollo de Tecnologías de la Información
Sub. de Innovación de Tecnologías de la información
Sub. para el Desarrollo Económico de Tecnologías de la Información
Dir. de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información
Sub. de Gestión Pública de TI
Sub. de Seguridad y privacidad de T
Dir. de Gobierno en Línea
Secretaria General
Ofc. para la Gestión de Ingresos del Fondo
Sub. Financiera
Sub. Administrativa y de Gestión Humana