## GCC-TIC-FM-051
INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES |  |  |  |  | CÓDIGO: ME-DI-FO-019
FECHA: 03/03/2017
VERSIÓN: 02
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación | Periodo del Informe | Dependencia | Nombre del Contratista | Tipo | N° | Nombre del Interventor / Supervisor
2017-03-04 | 01-Feb-2017 al 28-Feb-2017 | Dir. de Promoción de TIC | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | Convenio | 1206 | UNIVERSIDAD DE CALDAS
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones |  |  | Actividades desarrolladas (Campo Operador) | Soportes (Campo Operador) | Observaciones (Campo de Interventoría) |  | Subsanación (Campo Operador) | Respuesta a subsanación (Campo de Interventoría)
[5 empty] | Cumplimiento | Evidencia
OBLIGACIONES GENERALES
1. Realizar el aporte del convenio correspondiente a 30 Mbps dedicados adicionales por cada enlace de banda ancha de los estipuladas en el anexo técnico Fase II por cada zona Wifi |  |  | Aprobación en Fase 1 . Este convenio es para fase 2 |  | NO APLICA | Aplica para la fase de oepracion
2. Designar un representante por parte del operador UNE-EPM Telecomunicaciones, quien se encargará del desarrollo, seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución de las actividades del Convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del proyecto “Promoción Urbana de las TIC a través de Zonas WiFi” en su Fase II. |  |  | Se designa al interior de UNE el Gerente de Proyecto | Plan de Comunicaciones del Proyecto (20/dic/2016) | Cumple | Soporte de Desiganción
3. Desarrollar las actividades técnicas, operativas y financieras para la realización del objeto de este Convenio, de conformidad con la oferta presentada por el operador UNE-EPM Telecomunicaciones |  |  | Se define el equipo técnico, administrativo, jurídico y financiero que va a gerenciar el proyecto. Técnico: Revisión del diseño a implementar en la solución, contrato y anexo técnico. A la fecha se encuentra el proyecto se encuentra en Fase de Planeación, por lo tanto no hay avances operativos |  | CUMPLE PARCIALMENTE | Actividades financieras: -El operador envió el informe mensual de diciembre el día 04 de febrero de 2017 -El operador envió a la interventoría informe mensual de enero el día 06 de febrero de 2017. -El operador envió a la interventoría los extractos del mes de enero el día 20 de febrero de 2017 - El operador envió el certificado de pago de seguridd social el día 20 de febrero 2017 -El operador asistió al comité operarivo el día 21 de febrero de 2017 El Operador se encuentra desarrollando las siguientes actividades: - Ajuste a tarjeta de firmas de Fiducia. - Remisión de formatos de Planeación Financiera conforme las observaciones de Interventoría. - Trámite de reintegro de rendimientos financieros de los meses diciembre y enero de 2017. - Remisión de documentos soportes de cobro y pago de los gastos fiduciarios meses diciembre y enero de 2017 | - El Ajuste a tarjeta de firmas de Fiducia, se encuentra pendiente por aprobación de Interventoría. - Se envían subsanaciones de los Informes Financieros el día 17 de Marzo 2017 por medio de correo electrónico a la Interventoría. El día 27 de Marzo 2017, se reciben observaciones por parte de Interventoría frente a los informes financieros, las cuales se encuentran en proceso de subsanación. - A la fecha no se ha realizado el reintegro de rendimientos, ya que se debió realizar el cambio de la tarjeta de registro de firmas. Esta aún se encuentra pendiente por la aprobación de la Interventoría para realizar el envío de la misma a la Fiduciaria. Así mismo, se encuentra en trámite el poder que le da la competencia al Ingeniero Wilson Torres, como Gerente del proyecto, para gestionar ante la Fiduciaria cualquier transacción. - Se envía adjunto los soportes de pago de los gastos fiduciarios con corte a Diciembre 2016 y Enero de 2017. | Subsanado. El operador presenta la subsanación de las actividades realizadas en el mes, teniendo en cuenta que para el registro de firmas es requisito presenar el poder del ingeniero Wilson Torres, el cual se encuentra en elaboración del Operador.
4. Atender los requerimientos que realice el MinTIC y la Entidad Territorial, de conformidad con la oferta presentada por el operador UNE-EPM Telecomunicaciones |  |  | Se firma Acta de Inicio | Acta de Inicio 07/12/2016 | CUMPLE PARCIALMENTE | Se atendieron los siguientes requerimientos: * Informar el estado actual y remitir copia de los documentos de radicación de las cuentas de anticipos con los Entes Territoriales. * Informar el procedimiento a seguir para el registro de la firma de Interventoría ante la * Remitir a la interventoría los extractos bancarios de las fiducias con corte a diciembre de 2016 y enero 2017. Ademas el operador se encuentra tramitando los siguientes requierimientos: * Informar el estado actual de reintegro de rendimientos financieros (Fondo Tic y/o Ente Territorial) con corte a diciembre de 2016 y enero 2017, presentar los documentos que soporten el respectivo reintegro a cada entidad. * Informar y remitir soportes de reintegro de gastos fiduciarios a cargo del Operador con corte a diciembre de 2016 y enero 2017. *Estado de elaboración de formatos de Planeación Financiera. | - Se envían subsanaciones de los Informes Financieros el día 17 de Marzo 2017 por medio de correo electrónico a la Interventoría. El día 27 de Marzo 2017, se reciben observaciones por parte de Interventoría frente a los informes financieros, las cuales se encuentran en proceso de subsanación. - A la fecha no se ha realizado el reintegro de rendimientos, ya que se debió realizar el cambio de la tarjeta de registro de firmas. Esta aún se encuentra pendiente por la aprobación de la Interventoría para realizar el envío de la misma a la Fiduciaria. Así mismo, se encuentra en trámite el poder que le da la competencia al Ingeniero Wilson Torres, como Gerente del proyecto, para gestionar ante la Fiduciaria cualquier transacción. | Subsanado. El operador describe los requerimientos realizados en el mes de la subsanación.
5. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad, los cuales serán entregados por el interventor contratado por el FONDO |  |  | Se elaboran entregables de la Fase de Planeación |  | CUMPLE PARCIALMENTE | Se remitieron los formatos financieros a los operadores el 22 de diciembre de 2016, para su diligenciamiento. Se reitera el requierimiento por escrito el 14 de Enero, la interventoría se encuentra a la espera de que el operador los envíe diligenciados para su validación | - Se envían subsanaciones de los Informes Financieros el día 17 de Marzo 2017 por medio de correo electrónico a la Interventoría. El día 27 de Marzo 2017, se reciben observaciones por parte de Interventoría frente a los informes financieros, las cuales se encuentran en proceso de subsanación. | Subsanado. El operador presenta los formatos de planeación financiera con sus respectivas subsanaciones en el período informado.
6. Celebrar contrato de fiducia mercantil de administración y pagos y manejar cuentas separadas para la Entidad Territorial y el Fondo TIC. Todos los costos, gastos financieros, 4x1000 y estampillas, entre otros, serán asumidos con recursos del operador. |  |  | Se celebra contrato con la Fiducia | Contrato con la Fiducia | NO APLICA | Se celebró el contrato de fiducia mercantil con la entidad BBVA, el día 22 de Diciembre, previo el desembolso del anticipo del Fondo TIC.
7. Manejar en una subcuenta independiente para cada entidad una para los aportes del Fondo TIC y otra para los aportes de la Alcaldía de Pereira |  |  | Se encuentra en proceso |  | NO APLICA | Se presentó la certificación bancaria de la constitución de las dos subcuentas en el mes de diciembre
8. Llevar un registro contable que permita a la Interventoria del Contrato verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos que se aporten al convenio a través de la fiduciaria mercantil para los recursos de la Entidad Territorial y Fondo TIC. |  |  | No Aplica para este mes |  | NO APLICA | Para el período del informe aún no se da inicio a la ejecución financiera
9. Utilizar los aportes recibidos de la Entidad Territorial y del Fondo de tecnologías de la información y las comunicaciones exclusivamente para los fines previstos en el presente convenio. |  |  | No Aplica para este mes |  | NO APLICA | Para el período del informe aún no se da inicio a la ejecución financiera
10. Presentar los informes mensuales técnicos y financieros con los soportes respectivos. El informe financiero deberá estar firmado por el Revisor fiscal o contador, una vez el Convenio cuente con ejecución financiera. |  |  | Se presenta Informe Mensual Técnico. Los informes financieros se encuentran en proceso |  | CUMPLE | El Operador remitió el informe mensual con corte a 31 de enero de 2017 en el mes de febrero (Para el período del informe aún no se da inicio a la ejecución financiera).
11. Reintegrar a la Alcaldía de Pereira y al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los recursos aportados por éste y no ejecutados a la terminación del Convenio. Los rendimientos financieros según la proporción de los aportes, deberán reintegrarse mensualmente en la cuenta que para el efecto defina la Entidad Territorial y el Fondo TIC. |  |  | No Aplica para este mes |  | NO CUMPLE | Para el periódo del informe esta obligación no se ejecutó. El operador debe remitir soportes de reintegro de rendimientos financieros de los meses diciembre y enero de 2017 | A la fecha no se ha realizado el reintegro de rendimientos, ya que se debió realizar el cambio de la tarjeta de registro de firmas. Esta aún se encuentra pendiente por la aprobación de la Interventoría para realizar el envío de la misma a la Fiduciaria. Así mismo, se encuentra en trámite el poder que le da la competencia al Ingeniero Wilson Torres, como Gerente del proyecto, para gestionar ante la Fiduciaria cualquier transacción. | Subsanado. El operador presenta en el informe de subsanación la información de los rendimientos financieros generados en el período, se encuentra pendiente el trámite de reintegro de los rendimientos por parte del Operador
12. Pagar por su cuenta los salarios, prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales a que hubiere lugar, de todos los empleados a su cargo, conforme a las disposiciones vigentes en el Régimen Laboral Colombiano. |  |  | En el momento se encuentra ejecutando de acuerdo a los contratos de cada persona |  | CUMPLE | El Operador presentó certificación del Revisor Fiscal en la que se indica que se encuentra al día en el pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en el mes de febrero
13. Dar estricto cumplimiento al contenido del Anexo Técnico Fase II, y sus diferentes secciones. |  |  | El grupo se encuentra trabajando en los alineamientos a los requerimientos del anexo tecnico divulgado por el ministerio. |  | CUMPLE | El operador ha dado estricto cumplimiento al contenido del Anexo Técnico Fase II, y sus diferentes secciones.
14. Asistir a las reuniones que se programen con el objeto de efectuar un seguimiento a la ejecución del convenio, atender solicitudes, resolver inconvenientes y presentar las propuestas que considere necesarias para la buena ejecución del mismo. |  |  | Se asisten a las sesiones o reuniones programadas |  | CUMPLE | El Operador asistió a la reunion programada: en Bogotá el 21 de febrero del 2017 comité operativo.
15. Mantener la confidencialidad en los temas y problemáticas materia del covenio. |  |  | Se firman acuerdos de confidencialidad por parte de las personas involucradas directamente en el proyecto. | Acuerdos de Confidencialidad | CUMPLE PARCIALMENTE | Se solicita el envío de una copia del acuerdo de confidencialidad debidamente firmado. | En la siguiente ruta drive, se pueden consultar los Acuerdos de Confidencialidad firmados de las personas que hacen parte del proyecto: https://drive.google.com/open?id=0B8wKyn-v7sjIaFcyeGFSMW53RjA
16. Dar respuesta a la Interventoría y Comité Ejecutivo sobre las observaciones técnicas, financieras y administrativas, entre otras, que surjan en el desarrollo del convenio. |  |  | Se envía respuesta a los comunicados remitidos por Interventoría |  | CUMPLE PARCIALMENTE | Se atendieron los siguientes requerimientos: * Informar el estado actual y remitir copia de los documentos de radicación de las cuentas de anticipos con los Entes Territoriales. * Informar el procedimiento a seguir para el registro de la firma de Interventoría ante la respectiva entidad fiduciaria y remitir el formato de registro de firma de Interventoría. * Remitir a la interventoría los extractos bancarios de las fiducias con corte a diciembre de 2016 y enero de 2017. Ademas el operador se encuentra tramitando los siguientes requierimientos: * Informar el estado actual de reintegro de rendimientos financieros (Fondo Tic y/o Ente Territorial) con corte a diciembre de 2016 y enero de 2017 y presentar los documentos que soporten el respectivo reintegro a cada entidad. * Informar y remitir soportes de reintegro de gastos fiduciarios a cargo del Operador con corte a diciembre de 2016 y enero de 2017 *Estado de elaboración de formatos de Planeación Financiera. * Remisión de tarjeta de firmas de fiducia corregidas | - Se envían subsanaciones de los Informes Financieros el día 17 de Marzo 2017 por medio de correo electrónico a la Interventoría. El día 27 de Marzo 2017, se reciben observaciones por parte de Interventoría frente a los informes financieros, las cuales se encuentran en proceso de subsanación. - A la fecha no se ha realizado el reintegro de rendimientos, ya que se debió realizar el cambio de la tarjeta de registro de firmas. Esta aún se encuentra pendiente por la aprobación de la Interventoría para realizar el envío de la misma a la Fiduciaria. Así mismo, se encuentra en trámite el poder que le da la competencia al Ingeniero Wilson Torres, como Gerente del proyecto, para gestionar ante la Fiduciaria cualquier transacción. | Subsanado. El operador presenta las actividades realizadas en respuesta a las solicitudes de la interventoría y el comité ejecutivo .
17. Garantizar si es el caso, el adecuado uso de la imagen institucional de la Entidad Territorial, del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en todas las actividades y productos inherentes al desarrollo de acciones correspondientes al presente convenio. |  |  | Se cumple con lo establecido en el contrato y Anexo Técnico |  | CUMPLE | En el portal cautivo y en los avisos de identificación se cumple con lo establecido en el anexo técnico así como los totem, de los cuales el arte fue revisado por el MINTIC
18. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. |  |  | Se documentaran las Lecciones Aprendidas en el momento que inicie la etapa de instalación del proyecto |  | NO APLICA | No aplica para este período
19. Presentar a la Interventoría del proyecto: a) La factura, cuenta de cobro o documento equivalente como requisito para que Fontic y la entidad territorial efectúen los demás desembolsos |  |  | No Aplica para este mes |  | NO APLICA | Esta actividad no aplica para este período
20. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del presente convenio. |  |  | Se da continuidad a la operación |  | NO APLICA | Esta obligación no se ha solicitado
OBLIGACIONES ESPECIALES
1. Operar los equipos requeridos para el debido funcionamiento de las zonas WiFi para la promoción de las TIC, lo cual deberá ser validado por la interventoría. |  |  | Los equipos estan operando, se anexa reporte en pdf de los indicadores | Ver informe en PDF | CUMPLE | Sistema de Gestión, informes semanales y mensuales
2. Poner en marcha el equipamiento y sistemas complementarios necesarios para las zonas WiFi, así como proveer los recursos o elementos necesarios para soportar el servicio a prestar en cada una de las zonas de los sitios beneficiados por el presente proyecto. |  |  | Las zonas se encuentran en monitoreo en los sistemas de informacion del UTM y la controladora rockus |  | CUMPLE | Sistema de Gestión, informes semanales y mensuales
3. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red de acceso e interconexión para dar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas WiFi cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos en elAnexo Tecnico. El Operador podrá utilizar redes propias y/o de terceros para la prestación de dicho servicio. |  |  | La red de transporte se encuentra operando en optimas condiciones y con su disponibilidad, donde se garantiza el cumplimiento del anexo tecnico | Ver informe en PDF | CUMPLE | Se recibe el cumplimiento de esta obligación desde la fase I
4. Prestar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas Wi-Fi. |  |  | El momento se encuentran todas las zonas prestando el servicio sin ningun incoveniente y se tiene monitoreo. | Ver informe en PDF | CUMPLE | Se recibe el cumplimiento de esta obligación desde la fase I
5. Diseñar y configurar la red de WiFi realizando las visitas a sitio que sean necesarias acordes con los requerimientos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente, que permitan dar cumplimiento a los aspectos de calidad y niveles de servicio exigidos en el presente proyecto. Asimismo, deberá contar con soporte técnico del fabricante de forma remota y/o en sitio que cuente con experiencia suficiente del equipamiento de WiFi durante la ejecución del Anexo No. 2. |  |  | Aprobación en Fase 1 . Este convenio es para fase 2 |  | NO APLICA | Esta obligación no aplica para el período del informe.
6. Gestionar y obtener los permisos, trámites, autorizaciones y costos asociados a la instalación (cuando se requiera) y operación de la infraestructura requerida para llegar a cada uno de los sitios donde serán trasladadas las zonas WiFi. La ubicación, energia y seguridad del equipamiento de las zonas WiFi en cada sitio, será responsabilidad del Operador, de acuerdo al estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios. |  |  | Aprobación en Fase 1 . Este convenio es para fase 2 |  | NO APLICA | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
7. Proveer todos los materiales y elementos necesarios para la acometida eléctrica, puesta a tierra y mecanismos de protección contra fluctuaciones de energía que se requieran, para cada uno de los Puntos de Acceso (AP) y demás equipos en cada una de las zonas WiFi sujetas a ser trasladadas. O dado el caso también pueden proveer sistemas de energía alternativa tales como paneles solares, o plantas eléctricas siempre y cuando el suministro de energía garantice los niveles de calidad y servicio establecidos en el anexo técnico. |  |  | Aprobación en Fase 1 . Este convenio es para fase 2 |  | CUMPLE | Se recibe el cumplimiento de esta obligación desde la fase I. Solo se reportan cambios para fibra óptica por falla en el mes de Enero 2017.
8. Administrar, operar y mantener los equipos en cada una de las Zonas WiFi asignadas al operador. |  |  | Todas las zonas esta en proceso de operación y se realizan ventanas de mantenimiento según el cronograma | Ver informe en PDF | CUMPLE | Sistema de Gestión, informes semanales y mensuales
9. Entregar a los Entes Territoriales, una vez aprobada la instalación de la zona WiFi a trasladar por parte de la Interventoria, los equipos adquiridos en desarrollo del presente proyecto y que conforman las zonas WiFi , incluyendo todos los trámites a que haya lugar para la firma del documento de entrega de bienes a la entidad. Los equipos a transferir a la Entidad Territorial, serán los elementos y dispositivos que físicamente se instalen en la zona WiFi y que no forman parte de la solución de conectividad. El Operador deberá realizar la depreciación de los equipos de la zona WiFi al momento de la entrega. |  |  | Todos los informes y requerimientos fueron entregrados en la primera fase |  | CUMPLE | Se recibe el cumplimiento de esta obligación desde la fase I
10. Implementar, operar, administrar y actualizar el sistema de Gestión para la administración de los equipos WiFi que incluya control de alarmas, control de acceso al sistema, AAA, reportes y gestión a través de un interface web intuitivo (online) de fácil uso y que permita obtener estadísticas del uso del sistema, usuarios conectados, concurrentes, sitios visitados, horas y la información que pueda ser almacenada sobre el uso de las zonas WiFi y que sea relevante para el FONDOTIC en acuerdo con el Operador. |  |  | Las zonas se encuentran en operación | Ver informe en PDF | CUMPLE | Sistema de Gestión, informes semanales y mensuales
11. Implementar, operar, administrar y actualizar el Portal Cautivo que permita el acceso y control del número de usuarios concurrentes o simultáneos, desconexión de los usuarios pasado un tiempo predefinido y/o reconfigurable, redirección a una URL o filtraje por MAC. Adicionalmente, en dicho portal deberá permitir difusión de mensajes y/o publicidad u otro contenido que se requiera por parte de FONDOTIC. |  |  | En momento se encuentra inhabilitado por solicitud de la alcaldia. |  | NO CUMPLE | Mediante oficio E-2016-191 se solocita allegar a la interventoría el documento oficial de la alcaldía de Pereira mediante el cual se evidencie la instrucción de inhabilitar el portal cautivo. | Se realiza la aclaración que el Portal Cautivo no se encuentra inhabilitado. Se está realizando una modificación al ingreso con Pin, por lo cual, dicha funcionalidad no se encontraba funcionando. Esta información puede ser validada directamente con la Entidad.
12. Prestar la Conectividad a Internet establecida por cada una de las zonas WiFi. |  |  | Las zonas se encuentran en operación | Ver informe en PDF | CUMPLE | Sistema de Gestión, informes semanales y mensuales
13. Asegurar la operación de cada zona WiFi a partir de la suscripción del Acta de Inicio del presente convenio. En caso de traslado de zona WiFi, el operador deberá asegurar la operación a partir de la aprobación de la misma previo concepto de aprobación emitido por el interventor, y hasta la finalización del convenio. |  |  | Se enuentra en funcionamiento, en el mes de febrero no se ha realizado ningun traslado de zona. | Ver informe en PDF | CUMPLE | Sistema de Gestión, informes semanales y mensuales
14. Mantener y operar los equipos-bienes en las condiciones fijadas en el anexo técnico para Fase II, durante la ejecución del convenio. |  |  | Se tienen programadas y ejecutadas ventas de mantenimientos proactivamente |  | CUMPLE | Sistema de Gestión, informes semanales y mensuales
15. Dotar a las zonas WiFi de los medios tecnológicos necesarios para evitar la interferencia con otras redes y sistemas. |  |  | La controladora se encarga de diagnosticar, cual es la frecuencia mas acta para el servicio. |  | CUMPLE | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
16. Realizar los mantenimientos preventivos y los correctivos del equipamiento objeto del presente proyecto, incluyendo los repuestos y actualizaciones de los equipos que lo requieran para garantizar la operación y el cumplimiento de los indicadores de calidad y niveles de servicio |  |  | En el mes de febrero se realizan los mantenimiento preventivos |  | CUMPLE | Se tiene evidencia de los mantenimientos correctivos, aunque los mantenimientos preventivos por razones directamente relacionadas con el cronograma aún no se da inicio.
17. Garantizar el personal necesario que permita el cumplimiento del objeto del proyecto. |  |  | Se esta garantizando el personal tecnico para las ventanas de mantenimiento, reparaciones y gestion de incidentes a nivel de plataforma |  | CUMPLE | Al periódo del informe el operador contó con el personal para asitistir al comité operativo del proyecto donde participaron activamente. La obligación se evidencia mediante la verificación de aportes parafiscales del Operador.
18. Garantizar que todos los equipos, incluso aquellos que deban ser reemplazados en cada zona WiFi, sean nuevos, y que hayan sido adquiridos al fabricante de los mismos o a su representante o distribuidor autorizado en el país. |  |  | En la bodega se cuenta con stock de equipos nuevos, de la misma referencia y especificaciones tecnicas que se implemento para el proyecto de la zonas wifi. |  | CUMPLE | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
19. Garantizar que los recursos no sean destinados a cubrir los costos asociados con infraestructura adicional, montaje adicional, su administración, operación y mantenimiento o para la prestación de otros servicios que sean diferentes a lo establecido en el presente documento. |  |  | Las zonas se encuentran en operación | Ver informe en PDF | NO APLICA | No se ha dado inicio a la ejecución financiera
20. Garantizar la reposición de los bienes y equipos que conforman las zonas wifi y que sean sujeto de actos vandálicos como hurto, daño por terceros, etc., hasta la finalización del proyecto. |  |  | En el invetario de la bodega se cuenta con los equipos necesarios, en caso de reposicion y de hurto o daño fisico y logico. |  | CUMPLE | Se hizo reposición de la fibra óptica en buenas condiciones
21. Mantener asegurados los equipos adquiridos en la Fase I y que se adquieran en la Fase II y que forman parte de las zonas WiFi, hasta la finalización del convenio. |  |  | Se cuentan con las respectivas pólizas |  | NO APLICA | A la fecha no se han adquirido nuevos equipos con respecto a la fase II. Los equipos adquiridos durante la fase anterior se encuentran asegurados bajo póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades particulares. Poliza 05 CU104333
22. Desarrollar y desplegar la estrategia de Promoción y Apropiación de acuerdo a los lineamientos señalados en el Anexo Técnico de la Fase II. |  |  | Se desarrollará la estrategia de acuerdo al anexo, con sus respectivas actividades y tiempos |  | NO APLICA | Con el informe de mes de Febrero se tendrá la información con la cual verificar el cumplimiento de esta obligación
23. Hacer entrega a la interventoría, cuando aplique, de la constancia que indique que la relación del operador y terceros se encuentra vigente respecto a arrendamientos de sitios, postes, energía entre otros donde se instalarán las zonas WiFi. |  |  | Las zonas se encuentran en operación | Ver informe en PDF | NO APLICA | No aplica para el período de este informe
24. Presentar los planes de promoción, apropiación y mantenimiento |  |  | Todos se presentaron de acuerdos a las fechas del anexo |  | CUMPLE | Durante el periodo se envió el plan de promoción y apropiación (13 de Febrero).Los lineamientos y marca que fueron aprobados el 12 de Febrero; además, se iniciaron con las actividades de promoción y apropiación a mediados del mes.
25. Las demás que se describen en el presente Anexo Técnico y/o que se generan por la naturaleza del presente convenio, de acuerdo con la oferta presentada por el Operador. |  |  | Las zonas se encuentran en operación | Ver informe en PDF | NO APLICA | No se han solicitado obligaciones diferentes a las mencionadas
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ANEXO TÉCNICO
1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
1.3 ASPECTOS GENERALES |  |  | La operación de los equipos, así como velocidades de transmisión se presentan en el informe presentado en pdf, para dar cumplimiento con el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
1.4 UBICACION Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA WIFI |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
1.5 DESCRICPIÓN DE ZONAS WI-FI |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
1.6 SERVICIO A PRESTAR EN CADA ZONA WIFI |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
1.7 ASPECTOS DE INGENIERÍA, REGULATORIOS, NORMATIVOS Y AUTORIZACIONES |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
1.9 CRONOGRAMA |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RED Wi-Fi
2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA RED |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
2.2 ESPECIFICACIONES DEL PUNTO DE ACCESO (AP) PARA EXTERIORES (OUTDOOR) |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
2.3 CONTROLADORES DE ACCESO |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
2.4 FIREWALL. PROTECTOR DE RED (UTM) |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
2.5 SISTEMA DE GESTIÓN |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
2.6 SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
2.7 GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
2.8 SISTEMA DE ENERGÍA |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
2.9 INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA WI-FI |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. Se encuentra en proceso de implementacion para mediados de marzo |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
2.10 PORTAL CAUTIVO |  |  | Se encuentra en proceso de implementacion para mediados de marzo |  | Cumple
2.11 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple
3 FASE DE APROPIACIÓN
3.1 PLAN DE PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN |  |  | El plan de Promoción y Apropiación se encuentra aprobado | Comunicado enviado por Interventoría E-2017-0034 con fecha 16/01/2017 | Cumple | Plan de promoción y apropiación
3.2 PLAN DE MANTENIMIENTO |  |  | El plan de Mantenimiento se encuentra aprobado | Comunicado enviado por Interventoría E-2017-0034 con fecha 16/01/2017 | Cumple | Plan de Mantenimiento
3.3. DOCUMENTO DE ESTUDIO DE CAMPO Y VIABILIDAD |  |  | No aplica para este contrato |  | No aplica | El cumplimiento de esta obligacion se recibe de la fase I
3.4. APROBACIÓN FASE DE APROPIACIÓN |  |  | Se recibe aprobación del Plan de Apropiación por parte de Interventoría | Comunicado enviado por Interventoría E-2017-0034 con fecha 16/01/2017 | Cumple | Plan de promoción y apropiación
4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS ZONAS Wi-Fi
4.1 APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
4.1.1 NOTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI POR PARTE DEL OPERADOR |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
4.1.2 APROBACIÓN DEL SERVICIO INSTALADO EN LAS ZONAS WI-FI |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | Cumple | El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase I
5 ETAPA DE OPERACIÓN
5.1 INICIO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | CUMPLE | Sistema de gestión, reportes semanales y mensuales
5.2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS DEL CANAL |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. |  | CUMPLE | Sistema de gestión, reportes semanales y mensuales
5.3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. Se adjuntan en el informe. |  | Cumple | Informes
6 ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
6.1 INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. Se adjuntan en el informe. | Se adjunta documento | Cumple parcialmente | Se solicita indicar la forma de tomar el reporte dentro de su sistema de gestión | Se adjunta Manual de generalidades de la creación y configuración de reportes en la Controladora.
6.2 MEDICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO |  |  | Se cumple con lo establecido en el anexo técnico. Se adjuntan en el informe. | Se adjunta documento | Cumple parcialmente | Se solicita indicar la forma de tomar el reporte dentro de su sistema de gestión | Se adjunta Manual de generalidades de la creación y configuración de reportes en la Controladora.
6.3 INFORMES |  |  | NA
6.3.1 INFORMES MENSUALES |  |  | Se presentan informes mensuales |  | CUMPLE | El Operador remitió el informe mensual con corte a 31 de enero de 2017 en el mes de febrero (Para el período del informe aún no se da inicio a la ejecución financiera).
6.3.2 INFORME FINAL |  |  | NA |  | No aplica
6.3.3 INFORMES ESPECÍFICOS |  |  | Se presentan informes semanales |  | Cumple | Se reciben los reportes semanales y mensuales
7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO
[5 empty] | CUMPLE | El Operador asistió a la reunion programada: en Bogotá el 21 de febrero del 2017 comité operativo.
8 GERENCIA DEL PROYECTO
% Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto

## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS O CONTRATOS
Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del Informe Mensual de Ejecución de Convenios y/o Contratos y no exime de aplicar en cada caso particular, las normas legales que regulan la supervisión.
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación: Escriba la fecha de presentación del informe mensual: día, mes, año
Periodo del Informe: Escriba el mes al que corresponde el informe
Dependencia: Seleccione la dependencia a la que corresponde el supervisor
Nombre del Contratista: Escriba el nombre del contratista con quien se suscribió el contrato o convenio
Nombre del Supervisor: Escriba el nombre y el cargo de quien fue designado para supervisar el cumplimiento del contrato o convenio
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato: Marcar con una X si es contrato
Convenio: Marcar con una X si es convenio
No: Escribir el número del contrato y/o convenio según corresponda
Tipo: Se debe seleccionar el tipo de contrato y/o convenio, para lo cual encontrará una lista desplegable en la cual elige el que corresponde
Modalidad: Se debe seleccionar la modalidad de contratación, para lo cual encontrará una lista desplegable, en ella debe seleccionar la que corresponda
OBJETO: Debe extraerse del Contrato y/o Convenio.
Rubro presupuestal o Proyecto: Escriba aquí el nombre del Rubro Presupuestal, lo encuentra en el CDP Vigencia: La Vigencia la encuentra en el CDP
CDP Nº: Este Número lo extrae del CDP
Fecha de CDP: Escriba la Fecha del CDP
Valor ($): Escriba aquí el valor que indica el CDP
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza Nº: Escriba aquí el No. De Póliza
Fecha de aprobación: Escriba aquí la fecha de aprobación de la póliza
Nº de Registro Presupuestal: Escriba el número del Registro Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal: Escriba la fecha del registro presupuestal
Fecha Suscripción Acta de Inicio: (Cuando Aplique)
Modificaciones al Contrato
Encontrará una lista desplegable donde debe seleccionar una, de acuerdo al tipo de modificación.
Fecha de la Modificación Contractual: Escriba la fecha de la modificación del contrato y/o convenio
Tiempo de la prórroga: Solo aplica para las prórrogas
Valor: Escriba aquí el valor, cuando se trate de adiciones
Justificación de la Modificación contractual: Escriba el argumento que justifica la modificación al contrato o convenio
NOMBRE DEL CEDENTE: Quien cede
NOMBRE DEL CESIONARIO: Quien recibe
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Total de Contrato y/o Convenio: Indique el valor del Contrato y/o Convenio
% Anticipo: Coloque el valor del Anticipo, si lo hay
Pagos o desembolsos Programados:
Fecha: Escriba aquí las fechas pactadas en el contrato o convenio
Valor: Escriba aquí el valor programado en el contrato o convenio
Requisitos del Pago: Indique conforme lo establecido en el contrato o convenio
Pagos o Desembolsos Realizados:
Fecha: Escriba aquí la fecha del pago o desembolso
No. OP: Escriba el No. De la Orden de Pago.
%: No ingresar Información, esta columna está formulada.
Valor: Ingrese el valor Pagado o desembolsado
Amortización: Aplica cuando se pacta anticipo
Porcentaje (%): No ingresar Información, esta columna está formulada
Valor. No diligenciar, este campo está formulado
Valor Neto: No ingresar Información, esta columna está formulada
Soporte CC, FV: indique la clase de soporte ej. Factura de Venta, cuenta de cobro etc.
Legalizaciones
Desembolsos:
Fecha: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada.
Valor de Desembolso: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada
Acumulado Desembolsado: No Ingrese Información esta columna se encuentra formulada
Legalizados:
Fecha: Ingrese la fecha en que legaliza los recursos
Valor Legalizado: Ingrese el valor legalizando.
Acumulado Legalizado: Esta columna está formulada, no ingrese información
Saldo por Legalizar: Esta columna está formulada, no ingrese información
Observaciones: registre sus comentarios respecto a la legalización Ej: se envió con registro NO. xxxx, la solicitud de legalización al área Financiera.
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Obligaciones. Escriba aquí cada una de las obligaciones pactadas en el contrato o convenio.
(%) Avance mes: indique el % de avance de la obligación en el correspondiente mes
(%) Acumulado: Determine el % acumulado de avance de la actividad
Actividades realizadas: Indique las actividades que desarrolló en el mes, con respecto a la obligación.
% Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto: Determine el % general de avance de la Totalidad de Obligaciones y escríbalo
Entregables:
Productos o Servicio a entregar: Indique el producto o servicio a entregar según lo establecido en el contrato o convenio.
Fecha programada: indique la fecha que se programó para la entrega
Fecha entrega: Indique la fecha en la cual hace efectiva la entrega
Observaciones por parte del Supervisor: Escriba sus observaciones a este respecto
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicos para la ejecución del objeto contractual
Causas: Indique la razón por la cual se presenta la dificultad.
Tipo Dificultad: Se despliega una lista en la que debe seleccionar el tipo de dificultad.
Alternativa de Solución: Escriba como se va a solucionar la dificultad presentada.
Fecha solución: Ingrese la fecha en la que queda solucionada la dificultad.
Gestión: Escriba aquí las acciones a realizar para dar solución a la dificultad.
Resultados: Escriba cual es el resultado con las acciones y gestión realizada.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Escriba aquí de manera general sus comentarios que tenga con respecto a la ejecución del Contrato o Convenio
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisor:
Nombre.: Escriba aquí el nombre del supervisor
Cargo.: Escriba aquí el cargo del supervisor
Firma.: Firma del supervisor
Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la esta Oficina para este fin)

## BASE DE DATOS (hidden)
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO | MODALIDAD | LISTA | DEPENDENCIA | TIPO DIFICULTAD | MESES | Modificación Contractual
1 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | LICITACION PUBLICA | X | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Técnicas | ENERO | Adición 1
2 COMODATO | SELECCIÓN ABREVIADA |  | Oficina de Tecnología de la Información | Administrativas | FEBRERO | Adición 2
3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | CONCUERSO DE MERITOS |  | Oficina Asesora Jurídica | Financieras | MARZO | Adición 3
4 CONCESIÓN | CONTRATACION DIRECTA |  | Oficina Internacional | Contables | ABRIL | Adición 4
5 CONSULTORÍA | MINIMA CUANTIA |  | Oficina de Control Interno | Jurídicos | MAYO | Prórroga 1
6 CONTRATOS DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA |  |  | Oficina Asesora de Prensa | Riesgos previsibles | JUNIO | Prórroga 2
8 DEPÓSITO |  |  | Despacho Viceministerio General |  | JULIO | Prórroga 3
9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO |  |  | Dir. Apropiación de Tencologías de Comunicación-TIC |  | AGOSTO | Prórroga 4
10 INTERVENTORÍA |  |  | Sub. Procesos de Apropiación TIC |  | SEPTIEMBRE | Otro sí 1
11 MANTENIMIENTO y/o REPARACIÓN |  |  | Sub. Cultura Digital |  | OCTUBRE | Otro sí 2
12 OBRA PÚBLICA |  |  | Dir. de Industria de Comunicaciones |  | NOVIEMBRE | Modificación 1.
13 PERMUTA |  |  | Sub. para la Industria de Comunicaciones |  | DICIEMBRE | Modificación 2
14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  |  | Sub. de Radiodifución Sonora |  |  | Cesión 1
15 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |  |  | Sub. de Asuntos Postales |  |  | Cesión 2
16 PRÉSTAMO o MUTUO |  |  | Dir. de Vigilancia y Control
17 PUBLICIDAD |  |  | Sub. de Vigilancia y control de comunicaciones
18 SEGUROS |  |  | Sub. de Vigilancia y control de Radiodifución Sonora
19 TRANSPORTE |  |  | Sub. de Vigilancia y Control de Asuntos Postales
20 FOMENTO |  |  | Dir. de Conectividad
21 INTERADMINSTRATIVO |  |  | Dir. de Promoción de TIC
22 COOPERACION |  |  | Desp. del Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información
Dir. de Políticas y Desarrollo de Tecnologías de la Información
Sub. de Innovación de Tecnologías de la información
Sub. para el Desarrollo Económico de Tecnologías de la Información
Dir. de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información
Sub. de Gestión Pública de TI
Sub. de Seguridad y privacidad de T
Dir. de Gobierno en Línea
Secretaria General
Ofc. para la Gestión de Ingresos del Fondo
Sub. Financiera
Sub. Administrativa y de Gestión Humana